KỊCH BẢN QUAY

Video pitch dự án Socratic Vision Board

Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” lần thứ IX (SV_STARTUP IX)

Bản ngày 29/10/2026 (cập nhật kiến trúc tam giác) · Thời lượng 2 phút 55 giây · 30 cảnh

# 0. Trang điều hành

Mở trang này trước. Mỗi người tìm tên mình ở 0.2, làm đúng các cảnh được giao, rồi tích vào bảng 0.3. Chi tiết từng cảnh ở Mục 4; mỗi cảnh một trang, đầu trang ghi sẵn ai làm gì.

## 0.1. Nhìn nhanh

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Video | Socratic Vision Board · SV_STARTUP IX · 175 giây · 30 cảnh (28 cảnh gốc và hai cảnh bổ sung 13A, 13B) · 4K 25p, ghi màn hình 50p |
| Kiến trúc | Ba đỉnh: Trang quản lý giáo viên (3003) · Bảng lớp (3001) · Ứng dụng học sinh (3002); máy chủ AI cổng 8000 |
| Hồi | I Vấn đề 0:00 · II Trên bục giảng 0:25 · III Từ lớp về nhà 1:05 (có 13A, 13B) · IV Kết quả và tài chính 1:55 · V Đội ngũ 2:30 |
| Ngày -1 | Chiều: ghi màn hình 13:30–18:15 (Mục 5). Ghi UI-12, UI-13A, UI-13B, UI-14 trước, lúc 14:30, vì cần cả bốn cổng |
| Ngày quay | Kỹ thuật 06:00 · diễn viên 07:30 · HS lớp 08:30–09:45 · Set A sáng, Set B chiều từ 14:00 |
| Nếu trễ giờ | Bỏ theo thứ tự: cảnh 26, cảnh 24, cảnh 14. Không bỏ 02, 05, 06, 07, 08, 13, 16, 18, 27 |
| Màu cảnh | Xanh dương nhạt: Set A · Vàng nhạt: Set B · Xanh lá nhạt: ghi màn hình/đồ họa |
| Loại cảnh | Minh họa: cảnh quay hình ảnh, người trong cảnh không nói chính thức, lời dẫn thu riêng đè lên. Nói trước máy: người nói thẳng vào ống kính, thu tiếng tại chỗ. Màn hình: ghi giao diện phần mềm hoặc đồ họa, không quay máy. Minh họa + màn hình: quay người thao tác, rồi cắt khớp sang bản ghi giao diện. |

## 0.2. Phân công theo người

| Người | Việc chính | Khi nào | Chuẩn bị / lưu ý |
| --- | --- | --- | --- |
| ĐỨC | Trước máy: 02, 19, 24, 27 · Lời dẫn: 01, 03, 04, 20, 25, 26 · Đồng thanh 28 | Ngày -1 17:45 duyệt số liệu đồ họa 20, 22, 23. Ngày quay: 11:15 (19, 27), 12:30 (24, 28), thu lời dẫn sau | Thuộc lời; số đọc thành chữ (không phẩy tám lăm) |
| SƠN | Trước máy và thao tác bảng: 05, 06, 07, 08 · Tay nhập mã ở cảnh 12 · Đồng thanh 28 | Ngày -1: ghi UI-06/07, UI-08 · Ngày quay: 10:00 bục giảng | Vẽ lập phương 5 lần đều ra hình chuẩn; có khóa Gemini thật cho UI-08 |
| PHONG | Trước máy: 09 · Lời dẫn: 10, 11, 13A · Đồng thanh 28 | Ngày -1 13:30: kiểm từng thao tác ở Mục 6 · Ngày quay: 11:15 (09) | 4 mô phỏng ở UI-10 mở đúng; kiểm UI-11 và UI-13A cùng thầy Kiệm |
| LAN ANH | Trước máy: 14 · Lời dẫn: 12, 13, 13B, 15, 16, 17 · Đồng thanh 28 | Ngày -1 14:30: UI-12, UI-14; UI-15/16/17 · Ngày quay: 08:30 (13), 10:00 (14), 14:00 (15) | Máy tính bảng có bài vừa gửi từ bảng; gõ đúng cụm “cho đáp án” |
| HÀ | Trước máy: 21 · Lời dẫn: 22, 23 · Đồng thanh 28 | Ngày -1 17:45: duyệt số với đồ họa · Ngày quay: 11:15 (21) | Đối chiếu từng số: 81,4%; 350 đồng; tháng 7 |
| THẦY KIỆM | Đứng bảng: 01, 11, 12, 24, 25 | Ngày -1 13:30 và 14:30: UI-11, UI-12, UI-13A, UI-13B, UI-14 · Ngày quay: 08:00 (01), 08:30 (12, 25), 10:00 (11) | Viết 3 dòng phương trình rõ cho UI-13A; mặc sơ mi sáng |
| HS-A | Set B: 03, 04, 15, 18 (tự nói ở 18) | Ngày -1: UI-15, UI-18 · Ngày quay: 14:00 Set B, cảnh 18 để cuối | Chrome có mạng, cấp quyền micro; không đọc thuộc câu ở cảnh 18 |
| HS LỚP (≥6) | Cảnh 12, 13, 25: quét mã, kéo mô phỏng, thảo luận | Ngày quay 08:30–09:45 | Điện thoại sạc đầy, đồng phục, giấy đồng ý của phụ huynh |
| PHỤ HUYNH | Cảnh 26: xem báo cáo tuần của con trên trang phụ huynh | Ngày quay 14:00 Set B | Báo cáo lấy từ hub: cần chạy một vòng thử trước để có số liệu thật |
| DIT | Tất cả bản ghi UI-06 đến UI-23; nạp máy phát; sao lưu hai nơi | Ngày -1 13:30–17:45 · Ngày quay 06:00 thử sọc, thử mic | Cả bốn tiến trình chạy; một uvicorn duy nhất ở cổng 8000 |
| ĐỒ HỌA | Cảnh 12 (tam giác), 20, 22, 23, 28 (biểu trưng) | Nhận số liệu 17:45 Ngày -1 | Chữ cảnh 28: “Trường THCS Hùng Vương · Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc”, dòng riêng “Tỉnh Phú Thọ” |
| ÂM THANH | Cảnh 18 (tiếng thật), 28 (đồng thanh), tiếng phòng 60 giây mỗi set | Ngày quay: 12:30 thu đồng thanh | Cảnh 28: xếp chồng hai lượt, pan 15%, -6 dB lượt hai |

## 0.3. Bảng theo dõi từng cảnh (tích khi xong)

| Cảnh | Giờ | Set | Nói | Hình / thao tác | Ghi UI / đồ họa | Quay | Tiếng | Dựng | Duyệt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 0:00–0:05 | Set A | Đức (VO) | Thầy | — | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 02 | 0:05–0:10 | Set A | Đức | Đức | — | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 03 | 0:10–0:16 | Set B | Đức (VO) | HS-A | — | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 04 | 0:16–0:22 | Set B | Đức (VO) | HS-A | — | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 05 | 0:22–0:25 | Set A | Sơn | Sơn | — | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 06 | 0:25–0:32 | Set A | Sơn | Sơn | ☐ UI-06 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 07 | 0:32–0:38 | Ghi màn hình | Sơn (VO) | Sơn | ☐ UI-07 | — | ☐ | ☐ | ☐ |
| 08 | 0:38–0:45 | Set A | Sơn | Sơn | ☐ UI-08 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 09 | 0:45–0:52 | Set A | Phong | Phong | — | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 10 | 0:52–0:58 | Ghi màn hình | Phong (VO) | Phong | ☐ UI-10 | — | ☐ | ☐ | ☐ |
| 11 | 0:58–1:05 | Set A | Phong (VO) | Thầy | ☐ UI-11 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 12 | 1:05–1:11 | Set A | Lan Anh (VO) | Thầy, Sơn | ☐ UI-12, UI-13 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 13 | 1:11–1:17 | Set A | Lan Anh (VO) | HS | ☐ UI-13 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 13A | 1:17–1:22 | Ghi màn hình | Phong (VO) | Đồ họa | ☐ UI-13A | — | ☐ | ☐ | ☐ |
| 13B | 1:22–1:27 | Ghi màn hình | Lan Anh (VO) | Đồ họa | ☐ UI-13B | — | ☐ | ☐ | ☐ |
| 14 | 1:27–1:34 | Set A | Lan Anh | Lan Anh | ☐ UI-14 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 15 | 1:34–1:40 | Set B | Lan Anh (VO) | HS-A | ☐ UI-15 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 16 | 1:40–1:46 | Ghi màn hình | Lan Anh (VO) | Lan Anh | ☐ UI-16 | — | ☐ | ☐ | ☐ |
| 17 | 1:46–1:51 | Ghi màn hình | Lan Anh (VO) | Lan Anh | ☐ UI-17 | — | ☐ | ☐ | ☐ |
| 18 | 1:51–1:55 | Set B | HS-A (tại chỗ) | HS-A | ☐ UI-18 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 19 | 1:55–2:03 | Set A | Đức | Đức | ☐ Đồ họa biểu đồ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 20 | 2:03–2:10 | Ghi màn hình | Đức (VO) | Đồ họa | ☐ UI-20 | — | ☐ | ☐ | ☐ |
| 21 | 2:10–2:18 | Set A | Hà | Hà | ☐ Đồ họa bảng chi phí | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 22 | 2:18–2:25 | Ghi màn hình | Hà (VO) | Đồ họa | ☐ UI-22 | — | ☐ | ☐ | ☐ |
| 23 | 2:25–2:30 | Ghi màn hình | Hà (VO) | Đồ họa | ☐ UI-23 | — | ☐ | ☐ | ☐ |
| 24 | 2:30–2:38 | Set A | Đức | Cả nhóm, Thầy | — | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 25 | 2:38–2:44 | Set A | Đức (VO) | Thầy, HS | — | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 26 | 2:44–2:48 | Set B | Đức (VO) | Phụ huynh | ☐ Trang phụ huynh | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 27 | 2:48–2:51,5 | Set A | Đức | Đức | — | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| 28 | 2:51,5–2:55 | Set A | Cả nhóm (VO) | Đồ họa | ☐ Biểu trưng | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

Ghi chú: “Ghi UI” xong ở Ngày -1; “Quay” và “Tiếng” ở Ngày quay; “Dựng” và “Duyệt” sau đó. Cảnh 17 và 18 giữ nguyên ghi màn hình hoặc tiếng thật, không lồng lời thêm.

# 1. Thông tin chung

| Định dạng | Quay máy 4K (3840 × 2160), 25 khung hình/giây, màn trập 1/50. Ghi màn hình phần mềm 4K, 50 khung hình/giây. |
| --- | --- |
| Âm thanh | Micro cài áo không dây 32-bit float, micro shotgun dự phòng. Hoàn thiện ở -14 LUFS. |
| Bối cảnh | Set A: lớp học có bảng tương tác 75 inch (16 cảnh). Set B: bàn học buổi tối, phòng sát bên (5 cảnh). 7 cảnh còn lại là ghi màn hình và đồ họa. |
| Bàn giao | H.264 4K 25p, tối đa 20 Mbps hình và 320 kbps tiếng, không quá 3 phút và 500 MB. Kèm một bản 1080p. |
| Nguyên tắc | Mọi hình giao diện là thao tác thật trên phần mềm thật. Mọi con số trên hình và trong lời thoại giữ đúng như kịch bản, không thêm số mới. |

# 2. Phân vai

| Người | Vai | Phụ trách | Cảnh |
| --- | --- | --- | --- |
| Lê Tiến Đức (9A2, THCS Hùng Vương) | ĐỨC | Trưởng nhóm; mở đầu, kết quả, lời kết | 01–04, 19, 20, 24–27 |
| Hà Thái Sơn (10A13, THPT Chuyên Vĩnh Phúc) | SƠN | Thao tác trên bảng | 05–08 |
| Nguyễn Hiếu Phong (9A3, THCS Hùng Vương) | PHONG | Kỹ thuật, thư viện mô phỏng | 09–11 |
| Hoàng Lan Anh (9A2, THCS Hùng Vương) | LAN ANH | Lớp học trên điện thoại, gia sư | 12–17 |
| Đỗ Ngọc Hà (8A5, THCS Hùng Vương) | HÀ | Chi phí, mô hình tài chính | 21–23 |
| Thầy Phùng Văn Kiệm | THẦY | Giáo viên đứng bảng | 01, 11, 12, 24, 25 |
| Một học sinh nữ | HS-A | Góc học buổi tối; tự giải thích ở cảnh 18 | 03, 04, 15, 18 |
| Học sinh lớp (tối thiểu 6 em) | HS | Quét mã, kéo mô phỏng, thảo luận | 12, 13, 25 |
| Một phụ huynh | PHỤ HUYNH | Xem phiếu nỗ lực của con | 26 |

Học sinh mặc đồng phục, không đeo logo thương hiệu; thầy mặc sơ mi sáng màu. Tránh áo kẻ sọc nhỏ. Học sinh dưới 18 tuổi cần giấy đồng ý của phụ huynh.

# 2A. Bối cảnh Set A và Set B (để sắp xếp cảnh quay)

Hai bối cảnh tách hẳn nhau về ánh sáng và không khí: Set A sáng, rộng, nhiều người (lớp học và bảng 75 inch); Set B ấm, tối, một người (bàn học buổi tối). Kích thước ghi là gợi ý để dựng cho đủ chỗ máy và đèn, không phải yêu cầu cứng.

## 2A.1. So sánh nhanh

| Tiêu chí | Set A: lớp học và bảng | Set B: bàn học buổi tối |
| --- | --- | --- |
| Cảnh dùng | 16 cảnh: 01, 02, 05, 06, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 19, 21, 24, 25, 27, 28 (tiếng đồng thanh) | 5 cảnh: 03, 04, 15, 18, 26 |
| Địa điểm | Một phòng học có bảng tương tác 75 inch | Phòng sát bên Set A, cách không quá 50 mét để chuyển nhanh |
| Không khí | Ban ngày, sáng, sạch, nhiều người, nhịp nhanh | Buổi tối, ấm, yên, một người, nhịp chậm |
| Nguồn sáng chính | Đèn LED chếch 45 độ có lưới tổ ong; softbox cao bên trái cho các cảnh nói trước máy | Đèn bàn ánh vàng ấm; đèn LED nhỏ sau lưng làm sáng viền tóc |
| Nhiệt độ màu (đặt tay) | Khoảng 5000 K | Khoảng 3000 K |
| Màn hình trong cảnh | Bảng 75 inch (độ sáng 60 đến 65%), máy tính bảng, 4 điện thoại | Điện thoại (độ sáng khoảng 55%), một điện thoại hoặc máy tính bảng cho phụ huynh |
| Người có mặt | Đức, Sơn, Phong, Lan Anh, Hà, thầy Kiệm, ít nhất 6 học sinh | HS-A (cảnh 03, 04, 15, 18); phụ huynh (cảnh 26) |
| Giờ quay | Sáng, 06:00 dựng đèn đến 13:00 | Chiều, 14:00 đến 15:45; điện 2 lên đèn trước trong lúc quay Set A |

## 2A.2. Set A: lớp học và bảng 75 inch

Không gian. Một phòng học bình thường nhưng gọn: bảng thông minh 75 inch ở đầu lớp, bàn ghế xếp ba hàng, chừa một lối đi giữa lớp. Không dán giấy, bảng tin hay logo lạ lên tường và bảng. Khoảng cách từ cuối lớp đến bảng cần đủ cho Phong đi khoảng 4 bước ở cảnh 09 và cho Lan Anh đứng giữa lối đi ở cảnh 14.

SƠ ĐỒ GỢI Ý SET A (nhìn từ trên xuống)
  ┌──────────────────────────────────────────────┐
  │  [BẢNG 75"]  bục giảng            rèm kéo kín │
  │   ▲ GÓC 1: bảng, bục, cả nhóm (máy A, B)     │
  │                                              │
  │     □ □ □ □      lối đi      □ □ □ □         │
  │     □ □ □ □   (Lan Anh, cảnh 14) □ □ □ □     │
  │     □ □ □ □                  □ □ □ □         │
  │   ▲ GÓC 2: hàng bàn học sinh (quét mã, nhóm) │
  │                                              │
  │  cuối lớp: Phong bắt đầu đi (cảnh 09)         │
  └──────────────────────────────────────────────┘
  GÓC 3: một mặt bảng chiếu biểu đồ làm nền, softbox cao bên trái

| Hạng mục | Cần chuẩn bị |
| --- | --- |
| Màn hình | Bảng 75 inch hạ sáng 60 đến 65%; máy tính thứ nhất phát các bản ghi giao diện UI lên bảng; máy tính thứ hai chiếu nền biểu đồ và mô hình thật cho góc 3 |
| Đạo cụ trên tay | Bút cảm ứng (cảnh 05, 06, 08); thiết bị bấm chuyển trang (cảnh 01); máy tính bảng có ứng dụng học sinh (cảnh 14); ít nhất 4 điện thoại sạc đầy đã cài sẵn để vào lớp học (cảnh 13) |
| Máy và ống kính | Máy A: slider và gimbal, ống 24-70, 50, 85. Máy B giữ chân máy, ống 85 và macro 100 cho tay, bút, màn hình. Màn trập 1/50 giây, khẩu f/2.0 đến f/2.8, máy lệch trục 15 đến 25 độ, kính CPL tắt phản chiếu |
| Ánh sáng | Đèn chính chếch 45 độ có lưới tổ ong, không rọi thẳng vào kính; mặt diễn viên sáng hơn mặt bảng khoảng nửa khẩu; kéo rèm phía sau máy; thẻ xám đầu mỗi bối cảnh |
| Phục trang | Học sinh mặc đồng phục chỉnh tề, không logo thương hiệu; thầy mặc sơ mi sáng màu; tránh áo kẻ sọc nhỏ và xanh lá đậm |
| Âm thanh | Tắt quạt và điều hòa khi quay lời; thu 60 giây tiếng phòng; thu đồng thanh cảnh 28 sau cảnh 24, trước micro shotgun |
| Liên tục hình ảnh | Giữ vị trí bàn ghế, độ sáng bảng và vị trí đứng giữa các lượt; đánh dấu chỗ đứng bằng băng dính màu |

Chia góc máy. Ba góc dùng chung một bộ đèn, chỉ xoay máy và dời softbox. Mỗi góc quay xong hết các cảnh của nó rồi mới chuyển góc.

| Góc | Hướng máy và nền | Cảnh | Màn hình cần nạp sẵn | Ai có mặt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Góc 1: bảng và bục giảng | Quay về phía bảng; thấy thầy, bảng và bục | 01, 02, 05, 06, 08, 11, 24, 28 | 01: trang slide chữ dày; 05: nền tối trống; 06, 08, 11: phát bản ghi UI-06, UI-08, UI-11; 24: nền sạch biểu trưng nhạt 60% | Đức, Sơn, thầy Kiệm; cả nhóm cho cảnh 24 và 28 |
| Góc 2: hàng bàn học sinh và lối đi | Quay từ cuối lớp về bảng hoặc từ bảng ra lớp | 12, 13, 14, 25 | 12: mã QR chiếm khoảng 40% mặt bảng (phóng trình duyệt trước); 13: mô phỏng đang mở để điện thoại hiện đúng; 14: bảng ở xa 60% | Lan Anh, thầy Kiệm, ít nhất 6 học sinh |
| Góc 3: bảng chiếu biểu đồ làm nền | Máy ngang mắt, nền là mặt bảng chiếu nội dung thật; softbox cao bên trái, phản quang bên phải | 09, 19, 21, 27 | 09: mô hình khối đa diện trong Oxyz; 19: biểu đồ đối sánh thử nghiệm ba trường; 21: bảng giám sát chi phí; 27: nền mờ sâu | Phong, Đức, Hà; mỗi cảnh quay 4 lượt |

## 2A.3. Set B: bàn học buổi tối

Không gian. Dựng ở phòng sát bên Set A, trông như phòng một học sinh buổi tối. Che kín cửa sổ bằng vải đen để ánh sáng chỉ đến từ đèn bàn. Có hai khu: bàn học của HS-A (cảnh 03, 04, 15, 18) và một bàn khách cho phụ huynh (cảnh 26). Hai khu dùng chung phong cách ánh sáng nên chỉ cần dời bàn đèn và ghế.

SƠ ĐỒ GỢI Ý SET B (nhìn từ trên xuống)
  ┌─────────────────────────────────────────────┐
  │  vải đen che cửa sổ                          │
  │   ┌────────────┐          ┌───────────────┐  │
  │   │ BÀN HỌC    │          │ BÀN KHÁCH     │  │
  │   │ HS-A       │          │ phụ huynh     │  │
  │   │ đèn bàn    │          │ đèn bàn       │  │
  │   │ 3000 K     │          │ 3000 K        │  │
  │   └────────────┘          └───────────────┘  │
  │   máy A: qua vai HS-A      máy A: chếch trái │
  │   máy B: macro màn hình    LED viền sau lưng │
  └─────────────────────────────────────────────┘

| Hạng mục | Cần chuẩn bị |
| --- | --- |
| Đồ trên bàn HS-A | Sách giáo khoa Vật lí mở trang đồ thị nhiều ý (cảnh 03), vở, bút, điện thoại và máy tính bảng trên giá; mọi thứ giữ đúng vị trí giữa các lượt |
| Màn hình | Cảnh 04: ứng dụng giải bài do đội đồ họa dựng, tên giả, không logo, không giống giao diện thật. Cảnh 15 và 18: ứng dụng học sinh thật (Chrome, có mạng, đã cấp quyền micro). Cảnh 26: trang phụ huynh /parent/<token> (báo cáo tuần từ hub, mở bằng link của học sinh). Điện thoại ở độ sáng khoảng 55% |
| Ánh sáng | Đèn bàn ánh vàng khoảng 3000 K là nguồn chính; đèn LED nhỏ sau lưng làm viền tóc; hạ đèn bàn xuống 70% ở cảnh 04 để chữ trên điện thoại không cháy |
| Máy và ống kính | Cảnh 03: OTS 35 mm f/2.0 qua vai phải HS-A, hơi cao; cảnh 04: macro 100 mm f/4 chếch 20 độ vào màn hình; cảnh 15: CU 50 mm f/2.2; cảnh 18: CU 50 mm f/2.0 mặt và macro 85 mm tay giữ nút micro; cảnh 26: MCU 50 mm f/2.0 chếch trái |
| Phục trang | HS-A mặc đồng phục hoặc đồ ở nhà gọn gàng, tóc cố định giữa các lượt; phụ huynh mặc đơn giản, màu trung tính |
| Âm thanh | Phòng thật yên; thu 60 giây tiếng phòng; cảnh 18 giữ nguyên tiếng thật của HS-A, không lồng lời dẫn |
| Thứ tự quay | 03, 04, 15 theo thứ tự; cảnh 18 để cuối để HS-A đã quen máy; cảnh 26 quay sau cùng khi đổi sang bàn khách |

## 2A.4. Thứ tự sắp xếp cảnh quay theo bối cảnh

Xếp theo bối cảnh và ánh sáng, không theo thứ tự kể chuyện: quay hết một góc rồi mới chuyển. Giờ lấy từ lịch ở Mục 5.

| Giờ | Bối cảnh | Cảnh | Việc dựng trước |
| --- | --- | --- | --- |
| 06:00 đến 08:00 | Set A | (dựng) | Dựng đèn góc 1, chống lóa, thử sọc màn hình, thử mic, nạp các bản ghi UI vào máy phát |
| 08:00 đến 08:30 | Set A, góc 1, lớp trống | 01 | Slide chữ dày trên bảng; thầy đứng cạnh bảng |
| 08:30 đến 09:45 | Set A, góc 2, có học sinh | 12, 13, 25 | Trình duyệt phóng để mã QR chiếm 40% bảng; 4 điện thoại vào lớp được; học sinh đã đến |
| 10:00 đến 11:15 | Set A, góc 1, bục giảng | 02, 05, 06, 08, 11, 14 | Bảng phát bản ghi UI-06, UI-08, UI-11; Sơn và thầy Kiệm diễn tay theo hình |
| 11:15 đến 12:30 | Set A, góc 3, nền biểu đồ | 09, 19, 21, 27 | Máy tính thứ hai chiếu nền thật; softbox cao bên trái; mỗi cảnh 4 lượt |
| 12:30 đến 13:00 | Set A, góc 1, cả nhóm | 24, 28 | Cả nhóm đứng đúng chỗ; thu đồng thanh trước micro shotgun |
| 13:00 đến 14:00 | Chuyển sang Set B | (dựng) | Điện 2 đã lên đèn Set B từ sáng; che cửa sổ, đặt bàn học và bàn khách |
| 14:00 đến 15:45 | Set B | 03, 04, 15, 18, 26 | Cảnh 18 để cuối; đổi sang bàn khách cho cảnh 26 |

# 3. Tổng quan 30 cảnh

| Cảnh | Thời gian | Loại | Bối cảnh | Lời |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 0:00–0:05 | Minh họa | Set A | Đức: “Hàng chục nghìn bảng thông minh đã về trường học,” |
| 02 | 0:05–0:10 | Nói trước máy | Set A | Đức: “vậy mà vẫn chỉ để chiếu chữ, chưa phải phòng thí nghiệm.” |
| 03 | 0:10–0:16 | Minh họa | Set B | Đức: “Đề thi giờ hỏi bản chất, mà nhiều bạn vẫn quen tìm lời giải sẵn.” |
| 04 | 0:16–0:22 | Minh họa | Set B | Đức: “Nếu công nghệ cứ nghĩ thay, người học sẽ chẳng tích lũy được gì.” |
| 05 | 0:22–0:25 | Nói trước máy | Set A | Sơn: “Nên chúng em làm Socratic Vision Board.” |
| 06 | 0:25–0:32 | Minh họa + màn hình | Set A | Sơn: “Cứ vẽ tự nhiên như trên bảng, khoanh lại là bảng hiểu ngay mình vẽ gì.” |
| 07 | 0:32–0:38 | Màn hình | Ghi màn hình | Sơn: “Nét nháp thành khối lập phương, rồi xoay, khai triển, cắt ngang.” |
| 08 | 0:38–0:45 | Minh họa + màn hình | Set A | Sơn: “Viết tên một thí nghiệm rồi khoanh lại, kéo góc lệch là con lắc dao động ngay.” |
| 09 | 0:45–0:52 | Nói trước máy | Set A | Phong: “Đây không phải hình minh họa, mỗi mô hình đều được tính theo đúng định luật.” |
| 10 | 0:52–0:58 | Màn hình | Ghi màn hình | Phong: “Thư viện có ba mươi chín mô phỏng, đủ cả Toán, Lý, Hóa, Sinh.” |
| 11 | 0:58–1:05 | Minh họa + màn hình | Set A | Phong: “Chữ viết vội của thầy, một chạm là thành công thức sạch như sách in.” |
| 12 | 1:05–1:11 | Minh họa + màn hình | Set A | Lan Anh: “Thầy mở tiết trên trang quản lý, bảng nhận đúng bài, đúng lớp ngay.” |
| 13 | 1:11–1:17 | Minh họa | Set A | Lan Anh: “Bạn kéo, cả lớp cùng thấy; bài vẽ tay nộp lên, thầy chiếu ẩn danh.” |
| 13A | 1:17–1:22 | Màn hình | Ghi màn hình | Phong: “Bài học sinh, khoanh lại là máy chỉ ra dòng sai.” |
| 13B | 1:22–1:27 | Màn hình | Ghi màn hình | Lan Anh: “Hết tiết, AI tóm tắt bài, thầy gửi cho cả lớp.” |
| 14 | 1:27–1:34 | Nói trước máy | Set A | Lan Anh: “Tối đến, bài đó theo em về nhà, cùng một gia sư biết hỏi.” |
| 15 | 1:34–1:40 | Minh họa + màn hình | Set B | Lan Anh: “Em làm sai một bước, ứng dụng không chê bai mà nhẹ nhàng hỏi lại.” |
| 16 | 1:40–1:46 | Màn hình | Ghi màn hình | Lan Anh: “Xin đáp án thì hệ thống từ chối, mở công cụ cho em tự xem.” |
| 17 | 1:46–1:51 | Màn hình | Ghi màn hình | Lan Anh: “Đĩa cân lệch, và em tự cân lại từng nguyên tử.” |
| 18 | 1:51–1:55 | Minh họa | Set B | HS-A: “Dạ, vì số Oxi hai bên phải bằng nhau.” |
| 19 | 1:55–2:03 | Nói trước máy | Set A | Đức: “Chúng em đã thử nghiệm tám tuần với bốn trăm mười hai học sinh và mười tám giáo viên.” |
| 20 | 2:03–2:10 | Màn hình | Ghi màn hình | Đức: “Kết quả: điểm cao hơn lớp đối chứng không phẩy tám lăm, ở cả ba loại trường.” |
| 21 | 2:10–2:18 | Nói trước máy | Set A | Hà: “Phần mềm AI thường tốn rất nhiều tiền máy chủ, nhưng chi phí của chúng em thì khác hẳn.” |
| 22 | 2:18–2:25 | Màn hình | Ghi màn hình | Hà: “Vì tám mươi mốt phẩy bốn phần trăm lượt tự học không cần gọi AI đám mây.” |
| 23 | 2:25–2:30 | Màn hình | Ghi màn hình | Hà: “Mỗi tiết tối đa ba trăm rưỡi, hòa vốn từ tháng bảy.” |
| 24 | 2:30–2:38 | Nói trước máy | Set A | Đức: “Chúng em là học sinh yêu khoa học ở Phú Thọ, từ trường Hùng Vương và Chuyên Vĩnh Phúc.” |
| 25 | 2:38–2:44 | Minh họa | Set A | Đức: “Chúng em muốn đánh thức những màn hình ở gần ba nghìn trường phổ thông.” |
| 26 | 2:44–2:48 | Minh họa | Set B | Đức: “Bố mẹ cũng thấy được nỗ lực thật của con.” |
| 27 | 2:48–2:51,5 | Nói trước máy | Set A | Đức: “Cùng đưa khoa học thật về mặt bảng.” |
| 28 | 2:51,5–2:55 | Biểu trưng | Set A | Cả Nhóm: “Tự học bản chất, làm chủ tương lai.” |

# 4. Kịch bản chi tiết

Quy ước: chữ đậm trong lời thoại là từ nhấn; “/” hoặc [nghỉ] là ngắt nửa giây; «…» là phản ứng tự nhiên thu tại chỗ. Nhịp đọc khoảng 140 từ mỗi phút.

## Hồi I. Vấn đề

CẢNH 01   0:00–0:05  ·  Minh họa  ·  Set A

PHỤ TRÁCH   Nói: Đức (VO)   ·   Hình/thao tác: Thầy   ·   Ghi sẵn: —   ·   Set A

| Hình ảnh | Toàn cảnh (WS) 24 mm, máy đặt cuối lớp ngang tầm ngực, trục lệch 20 độ so với bảng. Đẩy chậm (slow push-in) bằng slider, 25 cm trong 5 giây. Sáng: ánh sáng ngày nhạt, đèn chính chếch 45 độ có lưới tổ ong, bảng ở 60% độ sáng hiển thị một trang slide chữ dày đặc. Khẩu độ f/2.8. |
| --- | --- |
| Diễn xuất | Lớp trống, bàn ghế chỉnh tề. THẦY đứng cạnh bảng, tay phải cầm thiết bị bấm chuyển trang. Giây 0:02: THẦY bấm, trang slide đổi sang một trang chữ dày khác; vai hơi chùng, thở ra nhẹ, mắt không rời bảng. Không nhìn ống kính. |
| Lời thoại | ĐỨC, VOICEOVER, vào ở 0:00,3 “Hàng chục nghìn bảng thông minh đã về trường học,” Giọng thấp, chậm, hơi tiếc; không cười. |
| Chữ trên hình | CHỮ (vào 0:00,8, ra 0:04,6): THỰC TRẠNG MÀN HÌNH TƯƠNG TÁC CÓ SẴN Ở NHIỀU TRƯỜNG PHẦN LỚN CHỈ DÙNG ĐỂ CHIẾU BÀI GIẢNG |
| Âm thanh | tiếng phòng học vắng; 0:02 tiếng bấm nút nhựa (-12 dB) kèm tiếng vang nhẹ. |
| Ghi chú | không nhạc trong 3 giây đầu, chỉ tiếng quạt máy và tiếng bấm. |

CẢNH 02   0:05–0:10  ·  Nói trước máy  ·  Set A

PHỤ TRÁCH   Nói: Đức   ·   Hình/thao tác: Đức   ·   Ghi sẵn: —   ·   Set A

| Hình ảnh | MCU 50 mm f/2.2, máy ngang mắt, lệch trục 20 độ, ĐỨC đứng lệch phải khung theo quy tắc một phần ba, bảng ở nền trái, làm mờ nhẹ. Đẩy chậm 10 cm. Đèn chính chếch 45 độ; đèn phụ mềm chiếu mặt ĐỨC để da không tối khi bảng sáng. |
| --- | --- |
| Diễn xuất | ĐỨC đứng thẳng, lệch 30 độ so với bảng, nhìn thẳng ống kính. Ở “chưa phải”, tay trái đưa lên chạm nhẹ mặt bảng bằng đầu ngón trỏ rồi rút tay, không gõ mạnh. Hết câu, giữ ánh mắt thêm nửa giây. |
| Lời thoại | ĐỨC, ON-CAMERA “vậy mà vẫn chỉ để chiếu chữ, chưa phải phòng thí nghiệm.” Nói rõ từng chữ, nhấn ở “phòng thí nghiệm”. |
| Chữ trên hình | CHỮ (vào 0:05,5, ra 0:09,6): GIỚI THIỆU NHÂN SỰ LÊ TIẾN ĐỨC, TRƯỞNG NHÓM DỰ ÁN Học sinh lớp 9A2, Trường THCS Hùng Vương |
| Âm thanh | tiếng chạm ngón tay trên kính thật (-10 dB), giữ nguyên, không thêm hiệu ứng. |

CẢNH 03   0:10–0:16  ·  Minh họa  ·  Set B

PHỤ TRÁCH   Nói: Đức (VO)   ·   Hình/thao tác: HS-A   ·   Ghi sẵn: —   ·   Set B

| Hình ảnh | Góc qua vai (OTS) 35 mm f/2.0, máy đặt sau vai phải của HS-A, hơi cao, nhìn xuống bàn. Giữ máy tĩnh, rồi trôi nhẹ sang phải 6 cm. Sáng: đèn bàn vàng ấm làm nguồn chính, đèn LED nhỏ sau lưng làm viền tóc. |
| --- | --- |
| Diễn xuất | HS-A ngồi trước sách giáo khoa mở trang đồ thị vật lý nhiều ý, tay trái chống má, bút trong tay phải gõ hai nhịp lên giấy. Mắt lướt đồ thị, nhăn trán. Giây 0:13: HS-A cầm điện thoại, giơ lên căn khung đề bài rồi chạm nút chụp. |
| Lời thoại | ĐỨC, VOICEOVER (J-CUT, vào ở 0:09,7) “Đề thi giờ hỏi bản chất, mà nhiều bạn vẫn quen tìm lời giải sẵn.” Giọng trầm xuống một nấc, giữ nhịp đều. |
| Chữ trên hình | CHỮ (vào 0:10,5, ra 0:15,6): ĐỀ THI TỪ NĂM 2025 PHẦN II ĐÚNG/SAI, PHẦN III TRẢ LỜI NGẮN HỎI VÀO BẢN CHẤT VÀ CÁCH ĐỌC ĐỒ THỊ |
| Âm thanh | bút gõ giấy; 0:14 tiếng ngón tay chạm kính điện thoại (-10 dB) cộng tiếng màn trập (-10 dB). |

CẢNH 04   0:16–0:22  ·  Minh họa  ·  Set B

PHỤ TRÁCH   Nói: Đức (VO)   ·   Hình/thao tác: HS-A   ·   Ghi sẵn: —   ·   Set B

| Hình ảnh | Đại cận cảnh (ECU) màn hình điện thoại bằng ống macro 100 mm f/4, góc chếch 20 độ để tránh bóng. Máy tĩnh trên chân, sau đó đẩy chậm 3 cm. Độ sáng điện thoại 55%, hạ đèn bàn xuống 70% để chữ không cháy. |
| --- | --- |
| Diễn xuất | Màn hình điện thoại hiện một ứng dụng giải bài do đội đồ họa tự dựng (tên giả, không logo, không giống giao diện của ứng dụng có thật) với chuỗi lời giải dài. Ngón cái HS-A vuốt nhanh qua các bước, dừng ở dòng kết quả cuối. Cắt sang cận bàn tay phải chép đúng dòng cuối vào vở, không nhìn các bước phía trên; tay chép nhanh, hơi vội. |
| Lời thoại | ĐỨC, VOICEOVER “Nếu công nghệ cứ nghĩ thay, người học sẽ chẳng tích lũy được gì.” Hạ giọng ở “nghĩ thay”, không kịch tính hóa. |
| Chữ trên hình | CHỮ (vào 0:16,5, ra 0:21,6): CHÉP LỜI GIẢI CÓ SẴN CÓ ĐÁP SỐ, CHƯA CÓ HIỂU BIẾT |
| Âm thanh | tiếng vuốt màn hình nhẹ; tiếng bút chì cào giấy nhanh (-14 dB). |

CẢNH 05   0:22–0:25  ·  Nói trước máy  ·  Set A

PHỤ TRÁCH   Nói: Sơn   ·   Hình/thao tác: Sơn   ·   Ghi sẵn: —   ·   Set A

| Hình ảnh | Trung cảnh (MS) 35 mm f/2.5, ngang tầm thắt lưng người, giữ tĩnh. Khung rộng cho cả bảng 75 inch và SƠN. Bảng hiển thị nền tối trống, đồ họa sạch. Đèn chính chếch 45 độ, độ sáng bảng 60%. |
| --- | --- |
| Diễn xuất | SƠN bước từ mép trái vào khung trong 1 giây, cầm bút cảm ứng ở tay phải, dừng cách bảng nửa sải tay, quay mặt vào ống kính, mỉm cười tự tin, bút hướng nhẹ lên bảng. |
| Lời thoại | SƠN, ON-CAMERA “Nên chúng em làm Socratic Vision Board.” Nói liền một hơi, nhấn tên sản phẩm. |
| Chữ trên hình | CHỮ (vào 0:22,4, ra 0:24,7): GIỚI THIỆU NHÂN SỰ HÀ THÁI SƠN, THAO TÁC TRÊN BẢNG Học sinh lớp 10A13, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc |
| Âm thanh | bước chân nhẹ; nhạc Đoạn 1 tắt hẳn ở 0:24,8 (khoảng lặng 0,3 giây). |

## Hồi II. Trên bục giảng

CẢNH 06   0:25–0:32  ·  Minh họa + màn hình  ·  Set A

PHỤ TRÁCH   Nói: Sơn   ·   Hình/thao tác: Sơn   ·   Ghi sẵn: UI-06   ·   Set A

| Hình ảnh | Góc qua vai (OTS) 35 mm f/2.5 từ sau vai trái SƠN, lệch trục 20 độ; máy B CU 85 mm bắt đầu bút. Bảng phát bản ghi UI-06 dựng sẵn, SƠN diễn tay theo hình đang chạy. |
| --- | --- |
| Diễn xuất | 0:25 đến 0:26,2: tên SOCRATIC VISION BOARD đập vào giữa khung cùng nhạc Đoạn 2. Từ 0:26,2: SƠN đứng nghiêng 45 độ cạnh bảng, vẽ nhanh một hình lập phương bằng sáu nét (mặt trước, mặt sau, bốn cạnh nối). Giây 0:29,5: SƠN khoanh một vòng quanh hình, rồi chạm nút xanh “Tương tác tại chỗ” trong thẻ của nút AI. Cắt khớp vào UI-Roll đúng khung hình đầu bút chạm nút, ở giây 0:31,6. |
| Lời thoại | SƠN, VOICEOVER (bắt đầu 0:26,2) “Cứ vẽ tự nhiên như trên bảng, khoanh lại là bảng hiểu ngay mình vẽ gì.” Giọng nhanh hơn Hồi I một chút, vui. |
| Chữ trên hình | TIÊU ĐỀ (0:25 đến 0:26,2): SOCRATIC VISION BOARD cỡ lớn giữa khung. CHỮ (vào 0:27, ra 0:31,3): VẼ TAY THÀNH HÌNH CHUẨN NHẬN DẠNG NGAY TRÊN MÁY, KHÔNG CẦN MẠNG |
| Âm thanh | tiếng đầu bút lướt kính thật; tiếng xác nhận nhẹ của phần mềm ngay sau điểm cắt. |

CẢNH 07   0:32–0:38  ·  Màn hình  ·  Ghi màn hình

PHỤ TRÁCH   Nói: Sơn (VO)   ·   Hình/thao tác: Sơn   ·   Ghi sẵn: UI-07   ·   Ghi màn hình

| Hình ảnh | Toàn màn hình giao diện, ghi trực tiếp 4K 50 khung hình/giây, không có khung thiết bị. Vào bằng match-cut từ Cảnh 06 ở khung hình ngón tay vừa rời bảng. Phóng nhẹ (digital push) 100% lên 106% trong 6 giây. |
| --- | --- |
| Diễn xuất | Bản ghi UI-07: nét nháp được thay bằng hình lập phương sạch, có nhãn A, B, C, D, A', B', C', D'. Giây 0:33: ngón tay kéo vòng xoay ở góc hình, khối quay khoảng 40 độ; cạnh khuất chuyển thành nét đứt theo góc nhìn. Giây 0:34,5: mở bộ chức năng Vẽ hình quanh nút AI, chạm “Khai triển”: các mặt mở phẳng thành lưới trong khoảng 0,7 giây. Giây 0:36: chạm “Cắt ngang”, kéo thanh cắt, thiết diện tô xanh hiện kèm diện tích và chu vi. |
| Lời thoại | SƠN, VOICEOVER “Nét nháp thành khối lập phương, rồi xoay, khai triển, cắt ngang.” Nhấn “khối lập phương”, đừng gồng. |
| Chữ trên hình | CHỮ (vào 0:32,5, ra 0:37,6): HÌNH HỌC KHÔNG GIAN XOAY · KHAI TRIỂN · CẮT NGANG, SỐ ĐO TỰ CẬP NHẬT |
| Âm thanh | tiếng “tách” nhẹ khi hình thay nét; tiếng trượt nhỏ khi xoay; tiếng gấp giấy rất nhẹ khi khai triển (-20 dB). |

CẢNH 08   0:38–0:45  ·  Minh họa + màn hình  ·  Set A

PHỤ TRÁCH   Nói: Sơn   ·   Hình/thao tác: Sơn   ·   Ghi sẵn: UI-08   ·   Set A

| Hình ảnh | Trung cảnh (MS) 35 mm f/2.5 cạnh bảng, máy B CU 85 mm bắt tay và mô hình. Bảng phát bản ghi UI-08 dựng sẵn. |
| --- | --- |
| Diễn xuất | SƠN viết bằng bút hai chữ “con lắc đơn”, khoanh lại, chạm “Trực quan”. Mô hình con lắc hiện ra ở dạng hologram trên nền bảng. Giây 0:41: SƠN chạm vào nút tham số góc lệch và kéo lên khoảng 45 độ; con lắc dao động, vệt quỹ đạo hiện ra. Cắt khớp vào UI-Roll đúng khung hình ngón tay chạm tham số. Tay trái SƠN chỉ nhẹ vào vệt quỹ đạo ở cuối cảnh. |
| Lời thoại | SƠN, VOICEOVER “Viết tên một thí nghiệm rồi khoanh lại, kéo góc lệch là con lắc dao động ngay.” Câu sau nhanh hơn, nhấn “dao động ngay”. |
| Chữ trên hình | CHỮ (vào 0:38,5, ra 0:44,6): VIẾT TAY, KHOANH, RA THÍ NGHIỆM AI ĐỌC ĐƯỢC CHỮ VIẾT TAY TIẾNG VIỆT CHUYỂN ĐỘNG TÍNH BẰNG PHƯƠNG TRÌNH, KHÔNG PHẢI HÌNH VẼ |
| Âm thanh | tiếng chạm thật; tiếng vù nhẹ theo nhịp dao động (-20 dB). |
| Ghi chú | AI cần vài giây để đọc chữ. Được rút ngắn đoạn chờ trong bản dựng, nhưng không thêm chữ “tức thì” hay con số mili giây nào. |

CẢNH 09   0:45–0:52  ·  Nói trước máy  ·  Set A

PHỤ TRÁCH   Nói: Phong   ·   Hình/thao tác: Phong   ·   Ghi sẵn: —   ·   Set A

| Hình ảnh | Máy A trên gimbal, 35 mm f/2.2, đi theo PHONG từ cuối lớp tới bảng (nói và đi), dừng ở MCU 50 mm khi tới bảng; máy B 85 mm f/2.2 bắt bàn tay chạm cạnh khối. Nền: bảng 75 inch ở góc 3 hiển thị mô hình khối đa diện trong Oxyz (máy tính thứ hai chiếu nền thật). Softbox cao bên trái, phản quang bên phải. |
| --- | --- |
| Diễn xuất | PHONG đi bốn bước từ cuối lớp về phía bảng khi bắt đầu nói. Giây 0:48: tay phải mở lòng bàn tay chỉ về mô hình ba chiều rồi hạ xuống. Giây 0:50: ngón trỏ tay trái chạm một cạnh khối, mô hình xoay nhẹ 15 độ. Ánh mắt nhìn ống kính ở nửa đầu câu và nhìn mô hình ở nửa sau. |
| Lời thoại | PHONG, ON-CAMERA “Đây không phải hình minh họa, mỗi mô hình đều được tính theo đúng định luật.” Giọng chắc, kỹ thuật, không hấp tấp; nhấn “đúng định luật”. |
| Chữ trên hình | CHỮ (vào 0:45,5, ra 0:51,6): GIỚI THIỆU NHÂN SỰ NGUYỄN HIẾU PHONG, KỸ THUẬT VÀ KIỂM THỬ Học sinh lớp 9A3, Trường THCS Hùng Vương |
| Âm thanh | bước chân trên sàn lớp; tiếng chạm nhẹ khi khối xoay. |

CẢNH 10   0:52–0:58  ·  Màn hình  ·  Ghi màn hình

PHỤ TRÁCH   Nói: Phong (VO)   ·   Hình/thao tác: Phong   ·   Ghi sẵn: UI-10   ·   Ghi màn hình

| Hình ảnh | Chia bốn ô đều nhau, mỗi ô quay riêng 4K 50 khung hình/giây, ghép khi dựng. Viền ô trắng ngà 4 px. Phóng nhẹ 100% lên 104%. |
| --- | --- |
| Diễn xuất | Bốn đoạn ghi, mỗi đoạn tối thiểu 8 giây, ghép lưới 2 x 2 rồi phóng lần lượt từng ô: (1) mặt cầu cắt mặt phẳng trong Oxyz (x^2 + y^2 + z^2 = 9); (2) cân bằng hóa học Le Chatelier, nén piston (2NO2 ⇌ N2O4); (3) viết đề hình học “Cho hình chóp S.ABCD…” có các phần a), b), c): hình dựng ngay từ đề, bấm từng nút a), b), c) thì phần tương ứng hiện hoặc ẩn; (4) mạch RLC cộng hưởng với giản đồ Fresnel. Cắt khớp từ khung cuối Cảnh 09 khi khối đang xoay. |
| Lời thoại | PHONG, VOICEOVER (J-CUT, vào ở 0:51,7) “Thư viện có ba mươi chín mô phỏng, đủ cả Toán, Lý, Hóa, Sinh.” Đếm nhịp, nhấn “ba mươi chín”. |
| Chữ trên hình | CHỮ (vào 0:52,5, ra 0:57,6): THƯ VIỆN MÔ PHỎNG 39 MÔ PHỎNG ĐÃ CHẠY THỬ, TRONG ĐÓ 10 ENGINE NÂNG CAO VIẾT ĐỀ LÀ RA HÌNH; NÚT a) b) c) BẬT TẮT TỪNG PHẦN CỦA ĐỀ |
| Âm thanh | mỗi lần phóng một ô có tiếng “tích” nhỏ (-18 dB). |

CẢNH 11   0:58–1:05  ·  Minh họa + màn hình  ·  Set A

PHỤ TRÁCH   Nói: Phong (VO)   ·   Hình/thao tác: Thầy   ·   Ghi sẵn: UI-11   ·   Set A

| Hình ảnh | Góc qua vai (OTS) 35 mm f/2.5 từ sau vai THẦY; máy B CU 85 mm bắt ngón tay và vùng công thức. Bảng phát bản ghi UI-11 dựng sẵn. |
| --- | --- |
| Diễn xuất | THẦY viết nhanh một tích phân bằng nét chữ vội. Giây 1:01: THẦY khoanh vùng công thức, chạm “Chuyển công thức”. Cắt khớp vào UI-Roll đúng khung hình ngón tay chạm nút: nét chữ tay được thay bằng công thức in sạch ngay tại chỗ. Giây 1:03,5: THẦY gật đầu, hơi nhướn mày, mỉm cười. Nếu khi ghi UI-11 phần mềm hiện ô gợi ý đổi ký tự (ví dụ 2 ⇄ Z), giữ lại và cho THẦY chạm vào ô đó; nếu không hiện, không dàn dựng. |
| Lời thoại | PHONG, VOICEOVER “Chữ viết vội của thầy, một chạm là thành công thức sạch như sách in.” Giọng nhẹ, hơi hài. Phản ứng tại chỗ của THẦY: không thoại đè lên giọng Phong. Nếu muốn giữ «Ồ, gọn quá.», chỉ đặt vào 0,4 giây cuối cảnh (1:04,6 đến 1:05), nhỏ, sát mic, trước khi sang Cảnh 12. |
| Chữ trên hình | CHỮ (vào 0:58,5, ra 1:04,6): CHUYỂN CHỮ VIẾT TAY THÀNH CÔNG THỨC SỬA ĐƯỢC NGAY NẾU AI ĐỌC NHẦM |
| Âm thanh | tiếng chạm thật; tiếng xác nhận nhẹ khi công thức thay nét. |

## Hồi III. Từ lớp về nhà

CẢNH 12   1:05–1:11  ·  Minh họa  ·  Set A

PHỤ TRÁCH   Nói: Lan Anh (VO)   ·   Hình/thao tác: Thầy, Sơn   ·   Ghi sẵn: UI-12, UI-13   ·   Set A

| Hình ảnh | Hai khung nối nhau. (a) Màn hình máy tính xách tay, bản ghi UI-12 trang quản lý giáo viên (cổng 3003): tiết học mới, chọn lớp, nạp bài soạn, hiện mã ghép. (b) Toàn cảnh (WS) 28 mm f/2.8 từ cuối lớp, thấy THẦY, bảng và ba hàng học sinh; máy B MCU 50 mm bắt tay nhập mã vào “Ghép tiết” trên bảng. |
| --- | --- |
| Diễn xuất | Giây 1:05: cắt từ trang quản lý (mã ghép hiện) sang tay THẦY chạm “Ghép tiết” trên bảng, nhập mã; bảng nhận bài soạn và hiện tên lớp. Giây 1:08: THẦY chạm “Lớp học” để mở mã vào lớp; mã QR thật hiện trên bảng, phóng to chiếm khoảng 40% mặt bảng (phóng trình duyệt trước khi quay). Góc bảng có huy hiệu đếm số học sinh đã vào lớp, con số do phần mềm tự đếm, không sửa tay. THẦY lùi nửa bước để mã không bị che. |
| Lời thoại | LAN ANH, VOICEOVER “Thầy mở tiết trên trang quản lý, bảng nhận đúng bài, đúng lớp ngay.” Giọng ấm, chậm nhẹ so với Hồi II. |
| Chữ trên hình | CHỮ (vào 1:05,5, ra 1:10,6): BA ĐỈNH, MỘT VÒNG TRANG QUẢN LÝ → BẢNG LỚP → ỨNG DỤNG HỌC SINH GHÉP TIẾT BẰNG MÃ, KHÔNG CÀI THÊM GÌ (đồ họa tam giác ba đỉnh hiện ở góc phải, đỉnh “Bảng lớp” sáng lên) |
| Âm thanh | tiếng lớp xì xào nhẹ (-24 dB); tiếng “ting” khi mã hiện. |

CẢNH 13   1:11–1:17  ·  Minh họa  ·  Set A

PHỤ TRÁCH   Nói: Lan Anh (VO)   ·   Hình/thao tác: HS   ·   Ghi sẵn: UI-13   ·   Set A

| Hình ảnh | Máy chuyển động trên gimbal, 24 mm f/2.8, đi nhẹ từ phía bảng ra hướng học sinh, rồi ECU màn hình điện thoại 85 mm. Khoảng cách quét từ vài mét. Tránh bóng phản chiếu của đèn trần lên điện thoại bằng CPL. |
| --- | --- |
| Diễn xuất | Ba HS ở các hàng khác nhau giơ điện thoại về phía bảng và quét mã. Giây 1:13: màn hình điện thoại hiện đúng mô phỏng đang mở trên bảng; một HS kéo thanh trượt, mô phỏng trên bảng đổi theo. Giây 1:14,5: một HS bấm “Nộp” bài vẽ tay trên điện thoại. Giây 1:15,5: cắt sang bảng, lưới bài nộp hiện nhãn “Bài 1” (ẩn danh), THẦY chạm “Chiếu”, bài mở ra thành trang mới. Các em nhìn nhau, gật đầu. Không nhìn ống kính. |
| Lời thoại | LAN ANH, VOICEOVER “Bạn kéo, cả lớp cùng thấy; bài vẽ tay nộp lên, thầy chiếu ẩn danh.” Hạ giọng ở “chiếu ẩn danh”. *Phản ứng tại chỗ, HS (nhỏ):* «Đổi rồi kìa!» |
| Chữ trên hình | CHỮ (vào 1:11,5, ra 1:16,6): ĐỒNG BỘ THEO THỜI GIAN THỰC NỘP BÀI VẼ TAY, CHIẾU ẨN DANH ĐỂ CẢ LỚP CÙNG SỬA |
| Âm thanh | tiếng rung nhẹ điện thoại; tiếng trượt khi kéo thanh. |
| Ghi chú | Hậu kỳ (tùy chọn): một đường sáng mảnh từ bảng về điện thoại trong 0,8 giây. |

CẢNH 13A   1:17–1:22  ·  Màn hình  ·  Ghi màn hình

PHỤ TRÁCH   Nói: Phong (VO)   ·   Hình/thao tác: Đồ họa   ·   Ghi sẵn: UI-13A   ·   Ghi màn hình

| Hình ảnh | Toàn màn hình giao diện, ghi trực tiếp 4K 50 khung hình/giây, không có khung thiết bị. Vào bằng match-cut từ Cảnh 13 khi bài vẽ tay mở ra thành trang mới trên bảng. Phóng nhẹ 100% lên 104% trong 5 giây. |
| --- | --- |
| Diễn xuất | Bản ghi UI-13A: bài của “Bài 1” (ẩn danh) hiện trên bảng, ba dòng viết rõ: 2x − 4 = 6; 2x = 6 − 4 (sai dấu chuyển vế); x = 1. THẦY khoanh bài; bảng đọc từng dòng. Nếu có ký tự phân vân, thanh chọn hiện lên và một chạm chọn đúng. Giây 1:19,5: dòng sai đầu tiên bôi đỏ, mũi tên chỉ lỗi, cửa sổ giải thích mở. Giữ cảnh này khoảng 2,5 giây, không quay cảnh chờ AI đọc. |
| Lời thoại | PHONG, VOICEOVER “Bài học sinh, khoanh lại là máy chỉ ra dòng sai.” Câu sau chắc, hạ giọng ở “dòng sai”. |
| Chữ trên hình | CHỮ (vào 1:17,5, ra 1:21,6): CHẤM TỪNG BƯỚC MÁY KIỂM TRA TỪNG DÒNG, AI GIẢI THÍCH LỖI |
| Âm thanh | tiếng “tách” nhẹ khi dòng đỏ hiện; tiếng mở cửa sổ giải thích (-18 dB). |

CẢNH 13B   1:22–1:27  ·  Màn hình  ·  Ghi màn hình

PHỤ TRÁCH   Nói: Lan Anh (VO)   ·   Hình/thao tác: Đồ họa   ·   Ghi sẵn: UI-13B   ·   Ghi màn hình

| Hình ảnh | Toàn màn hình giao diện, ghi trực tiếp 4K 50 khung hình/giây, không có khung thiết bị. Vào bằng match-cut từ Cảnh 13A khi cửa sổ giải thích đóng lại. Phóng nhẹ 100% lên 104% trong 5 giây. |
| --- | --- |
| Diễn xuất | Bản ghi UI-13B: mở bảng vi bài giảng sau tiết dạy, bấm “AI viết lời giảng”: tóm tắt từng phần, ý cần nhớ và câu ôn tập hiện ra. Giây 1:25: bấm “Gửi cho học sinh”, trạng thái đổi thành “Đã gửi”. Cần có khóa AI hợp lệ và còn hạn mức; dự phòng: dùng bản lời giảng đã tạo sẵn. |
| Lời thoại | LAN ANH, VOICEOVER “Hết tiết, AI tóm tắt bài, thầy gửi cho cả lớp.” Giọng ấm, nhịp đều. |
| Chữ trên hình | CHỮ (vào 1:22,5, ra 1:26,6): VI BÀI GIẢNG TỰ ĐỘNG TÓM TẮT TỪNG PHẦN, GỬI CHO CẢ LỚP |
| Âm thanh | tiếng “ting” khi trạng thái “Đã gửi” hiện (-16 dB). |

CẢNH 14   1:27–1:34  ·  Nói trước máy  ·  Set A

PHỤ TRÁCH   Nói: Lan Anh   ·   Hình/thao tác: Lan Anh   ·   Ghi sẵn: UI-14   ·   Set A

| Hình ảnh | MS 35 mm f/2.5, LAN ANH đứng giữa lối đi lớp học, hai hàng bàn mờ hai bên. Đẩy chậm 10 cm. Bảng ở xa, độ sáng 60%. Đèn chính chếch 45 độ, đèn phụ mềm cho mặt. |
| --- | --- |
| Diễn xuất | LAN ANH cầm máy tính bảng ngang ngực, màn hình quay ra ống kính hiển thị ứng dụng học sinh với bài vừa học ở tiết sáng (bài học chia thành từng cảnh; bài đã được thầy bấm “Gửi cho học sinh” ở cuối tiết). Giây 1:30: tay phải chạm màn hình một lần, giao diện chuyển sang trang “Gia sư sau giờ học”. Bước nửa bước về phía ống kính ở “gia sư biết hỏi”. |
| Lời thoại | LAN ANH, ON-CAMERA “Tối đến, bài đó theo em về nhà, cùng một gia sư biết hỏi.” Mỉm cười ở cuối câu. |
| Chữ trên hình | CHỮ (vào 1:27,5, ra 1:33,6): GIỚI THIỆU NHÂN SỰ HOÀNG LAN ANH, PHỤ TRÁCH HỌC LIỆU Học sinh lớp 9A2, Trường THCS Hùng Vương |

CẢNH 15   1:34–1:40  ·  Minh họa + màn hình  ·  Set B

PHỤ TRÁCH   Nói: Lan Anh (VO)   ·   Hình/thao tác: HS-A   ·   Ghi sẵn: UI-15   ·   Set B

| Hình ảnh | Cận cảnh (CU) bàn học 50 mm f/2.2, máy hơi cao, nhìn xuống bàn lệch 20 độ; đẩy chậm 8 cm vào điện thoại. Đèn bàn vàng ấm là nguồn chính, đèn LED viền sau lưng. Ghi giao diện song song trên điện thoại. |
| --- | --- |
| Diễn xuất | HS-A ngồi vào bàn, mở ứng dụng học sinh bằng ngón cái phải, vào một bài Hóa học và nhập một bước biến đổi sai. Giây 1:37,5: ô phản hồi hiện câu hỏi gợi mở thay vì báo đáp án. Cắt khớp vào UI-Roll đúng khung hình ngón cái chạm “Gửi”. |
| Lời thoại | LAN ANH, VOICEOVER “Em làm sai một bước, ứng dụng không chê bai mà nhẹ nhàng hỏi lại.” Giọng nhẹ, gần, như nói chuyện riêng. |
| Chữ trên hình | CHỮ (vào 1:34,5, ra 1:39,6): GIA SƯ SOCRATIC CHẤM TỪNG BƯỚC, GỢI Ý BẰNG CÂU HỎI |
| Âm thanh | tiếng gõ phím ảo nhẹ; tiếng thông báo mềm khi câu hỏi hiện. |

CẢNH 16   1:40–1:46  ·  Màn hình  ·  Ghi màn hình

PHỤ TRÁCH   Nói: Lan Anh (VO)   ·   Hình/thao tác: Lan Anh   ·   Ghi sẵn: UI-16   ·   Ghi màn hình

| Hình ảnh | Giao diện điện thoại, ghi 4K 50 khung hình/giây, giữ khung dọc đặt giữa nền ngà, phóng nhẹ 100% lên 105%. Vào bằng match-cut từ Cảnh 15. |
| --- | --- |
| Diễn xuất | Bản ghi UI-16 trên tab “Gia sư sau giờ học”: ô trả lời gõ đúng cụm “cho đáp án” (gõ đúng cụm này; “cho mình đáp án” sẽ không bị chặn). Bấm gửi. Giây 1:43: hiện thông báo “Hàng rào Socratic: AI Tutor không cung cấp đáp án giải sẵn…” và công cụ trực quan tự mở. Giữ 2 giây. |
| Lời thoại | LAN ANH, VOICEOVER “Xin đáp án thì hệ thống từ chối, mở công cụ cho em tự xem.” Câu đầu nhanh, câu sau chắc. |
| Chữ trên hình | CHỮ (vào 1:40,5, ra 1:45,6): KHÔNG ĐƯA ĐÁP ÁN CÓ SẴN CHẶN ĐƯỢC 98,4% LƯỢT XIN ĐÁP ÁN TRONG THỰC NGHIỆM |
| Âm thanh | tiếng “cộc” trầm khi thông báo hiện (-16 dB). |

CẢNH 17   1:46–1:51  ·  Màn hình  ·  Ghi màn hình

PHỤ TRÁCH   Nói: Lan Anh (VO)   ·   Hình/thao tác: Lan Anh   ·   Ghi sẵn: UI-17   ·   Ghi màn hình

| Hình ảnh | Giao diện điện thoại, 4K 50 khung hình/giây, khung dọc, phóng nhẹ 100% lên 104%. Đầu ghi dừng sạch, không có thông báo hệ thống chen vào. |
| --- | --- |
| Diễn xuất | Bản ghi UI-17 trên tab bài giải từng bước, bài Hóa Fe + O2 -> Fe2O3, ở bước cân bằng: cân đĩa hiện Oxi vế trái 2, vế phải 3, kèm gợi ý “Hãy tìm BCNN là 6!”. Ngón tay nhập hệ số 4Fe + 3O2 → 2Fe2O3 rồi gửi; máy chấm xác nhận đúng. Không bấm nút + và − trên cân. |
| Lời thoại | LAN ANH, VOICEOVER “Đĩa cân lệch, và em tự cân lại từng nguyên tử.” Nhịp đều, nhấn “cân lại”. |
| Chữ trên hình | CHỮ (vào 1:46,5, ra 1:50,6): CÂN ĐĨA HÓA HỌC OXI: VẾ TRÁI 2, VẾ PHẢI 3 HỌC SINH TỰ TÌM HỆ SỐ 4, 3, 2 |
| Âm thanh | tiếng “tách” khi máy chấm báo đúng. |

CẢNH 18   1:51–1:55  ·  Minh họa  ·  Set B

PHỤ TRÁCH   Nói: HS-A (tại chỗ)   ·   Hình/thao tác: HS-A   ·   Ghi sẵn: UI-18   ·   Set B

| Hình ảnh | Cận cảnh (CU) 50 mm f/2.0 mặt HS-A, ánh đèn bàn vàng; máy B CU 85 mm bắt ngón tay giữ nút micro trên màn hình. |
| --- | --- |
| Diễn xuất | Bước kiểm tra cuối hiện “Bảo vệ bằng giọng nói”. HS-A chạm nút micro, nói câu giải thích của mình; chữ hiện dần trên màn hình. Nói xong, HS-A thở phào, mỉm cười, cúi xuống ghi vào vở. Không nhìn ống kính. Dùng Chrome, cần có mạng. |
| Lời thoại | HS-A, LỜI THU TẠI CHỖ (không có voiceover) “Dạ, vì số Oxi hai bên phải bằng nhau.” Nói tự nhiên như trả lời cô giáo, không đọc. |
| Chữ trên hình | CHỮ (vào 1:51,5, ra 1:54,6): TỰ GIẢI THÍCH BẰNG LỜI HIỂU RỒI MỚI ĐƯỢC SANG BÀI TIẾP |
| Âm thanh | giữ tiếng thật của HS-A; nhạc hạ -24 dB. |

## Hồi IV. Kết quả và mô hình tài chính

CẢNH 19   1:55–2:03  ·  Nói trước máy  ·  Set A

PHỤ TRÁCH   Nói: Đức   ·   Hình/thao tác: Đức   ·   Ghi sẵn: Đồ họa biểu đồ   ·   Set A

| Hình ảnh | Máy A MCU 50 mm f/2.2 trên slider, trượt 20 cm từ phải sang trái trong 8 giây; máy B CU 85 mm bắt ngón tay và biểu đồ. Nền: bảng 75 inch ở góc 3 hiển thị biểu đồ đối sánh thử nghiệm ba trường. Softbox cao bên trái, phản quang bên phải. |
| --- | --- |
| Diễn xuất | ĐỨC đứng cạnh bảng đang hiển thị biểu đồ. Giây 1:57: ngón trỏ tay phải chạm vào biểu đồ ba trường một nhịp ngắn rồi hạ tay. Giây 2:00: gật đầu nhẹ ở “tám tuần”. Giữ nhìn ống kính đến hết câu. |
| Lời thoại | ĐỨC, ON-CAMERA “Chúng em đã thử nghiệm tám tuần với bốn trăm mười hai học sinh và mười tám giáo viên.” Nhịp đều, mỗi con số một nhịp, nhấn “tám tuần”. |
| Chữ trên hình | CHỮ (vào 1:55,5, ra 2:02,6): BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM KHOA HỌC QUY MÔ MẪU: 412 HỌC SINH VÀ 18 GIÁO VIÊN 3 PHÂN KHÚC: TRƯỜNG CHUYÊN, CÔNG LẬP, TƯ THỤC |
| Âm thanh | tiếng lớp học nền; nhạc Đoạn 3 thêm bè dây nhẹ. |

CẢNH 20   2:03–2:10  ·  Màn hình  ·  Ghi màn hình

PHỤ TRÁCH   Nói: Đức (VO)   ·   Hình/thao tác: Đồ họa   ·   Ghi sẵn: UI-20   ·   Ghi màn hình

| Hình ảnh | Toàn màn hình đồ thị kết quả, 4K 50 khung hình/giây. Phóng nhẹ 100% lên 105%. Vào bằng match-cut từ Cảnh 19 khi tay ĐỨC chỉ vào biểu đồ. |
| --- | --- |
| Diễn xuất | Biểu đồ cột điểm đầu vào và đầu ra của nhóm thực nghiệm và đối chứng; cột thực nghiệm đầu ra đổi màu nổi bật, mốc +0,85 hiện ở giây 2:06 và phóng lớn khoảng 40% khung trong 1 giây. Sau đó biểu đồ phụ câu Đúng/Sai ở trường công lập hiện, từ 48,2% lên 73,6%. |
| Lời thoại | ĐỨC, VOICEOVER “Kết quả: điểm cao hơn lớp đối chứng không phẩy tám lăm, ở cả ba loại trường.” Mỗi số một nhịp riêng. |
| Chữ trên hình | CHỮ (vào 2:03,5, ra 2:09,6): KẾT QUẢ SAU TÁM TUẦN CAO HƠN ĐỐI CHỨNG: +0,85 ĐIỂM (p < 0,0001) COHEN'S d GỘP = 0,73 TRƯỜNG CÔNG LẬP, CÂU ĐÚNG/SAI: 48,2% → 73,6% |

CẢNH 21   2:10–2:18  ·  Nói trước máy  ·  Set A

PHỤ TRÁCH   Nói: Hà   ·   Hình/thao tác: Hà   ·   Ghi sẵn: Đồ họa bảng chi phí   ·   Set A

| Hình ảnh | Máy A MCU 50 mm f/2.2, đẩy chậm 10 cm; máy B CU 85 mm qua vai HÀ bắt bảng giám sát chi phí. Nền: bảng 75 inch ở góc 3 hiển thị bảng giám sát chi phí vận hành. Ánh sáng trung tính, đèn phụ mềm cho mặt. |
| --- | --- |
| Diễn xuất | HÀ đi hai bước tới bảng khi bắt đầu nói. Giây 2:13: tay phải chạm vào chỉ số trên bảng một nhịp rồi hạ tay. Giây 2:16: nghiêng đầu nhẹ ở “khác hẳn”, nụ cười tự tin. |
| Lời thoại | HÀ, ON-CAMERA “Phần mềm AI thường tốn rất nhiều tiền máy chủ, nhưng chi phí của chúng em thì khác hẳn.” Nhấn “khác hẳn”, giọng tự tin vừa phải. |
| Chữ trên hình | CHỮ (vào 2:10,5, ra 2:17,6): GIỚI THIỆU NHÂN SỰ ĐỖ NGỌC HÀ, PHỤ TRÁCH KHẢO SÁT VÀ SỐ LIỆU Học sinh lớp 8A5, Trường THCS Hùng Vương |

CẢNH 22   2:18–2:25  ·  Màn hình  ·  Ghi màn hình

PHỤ TRÁCH   Nói: Hà (VO)   ·   Hình/thao tác: Đồ họa   ·   Ghi sẵn: UI-22   ·   Ghi màn hình

| Hình ảnh | Sơ đồ phân luồng ba tầng, toàn màn hình 4K 50 khung hình/giây (dựng đồ họa động). Phóng nhẹ 100% lên 104%. Vào bằng match-cut từ Cảnh 21 khi ngón HÀ chỉ vào bảng. |
| --- | --- |
| Diễn xuất | Đường dữ liệu chạy từ câu trả lời của học sinh qua ba tầng. Tầng quy tắc và tầng SymPy cùng sáng lên, gộp thành khối 81,4%. Chỉ 18,6% còn lại chảy lên tầng mô hình ngôn ngữ trên đám mây. |
| Lời thoại | HÀ, VOICEOVER “Vì tám mươi mốt phẩy bốn phần trăm lượt tự học không cần gọi AI đám mây.” Chắc, rõ, hạ giọng ở cuối. |
| Chữ trên hình | CHỮ (vào 2:18,5, ra 2:24,6): CHẤM BẰNG THUẬT TOÁN TRƯỚC, GỌI AI SAU KHÔNG TỐN TOKEN: 81,4% / GỌI MÔ HÌNH NGÔN NGỮ: 18,6% |

CẢNH 23   2:25–2:30  ·  Màn hình  ·  Ghi màn hình

PHỤ TRÁCH   Nói: Hà (VO)   ·   Hình/thao tác: Đồ họa   ·   Ghi sẵn: UI-23   ·   Ghi màn hình

| Hình ảnh | Bảng chỉ số kinh tế toàn màn hình, 4K 50 khung hình/giây, giữ tĩnh rồi phóng nhẹ 100% lên 103%. Nền trắng ngà, chữ đậm. |
| --- | --- |
| Diễn xuất | Ba chỉ số hiện lần lượt, cách nhau 1 giây: chi phí AI dự trù tối đa 350 đồng mỗi tiết; biên lợi nhuận gộp dự phóng 89,5%; dự kiến hòa vốn tháng thứ 7. Giữ cả ba đến hết cảnh. |
| Lời thoại | HÀ, VOICEOVER “Mỗi tiết tối đa ba trăm rưỡi, hòa vốn từ tháng bảy.” Hai nhịp chắc, kết dứt khoát. |
| Chữ trên hình | CHỮ (vào 2:25,4, ra 2:29,6): MÔ HÌNH TÀI CHÍNH CHI PHÍ AI DỰ TRÙ TỐI ĐA: 350 ĐỒNG/TIẾT BIÊN GỘP DỰ PHÓNG 89,5% / DỰ KIẾN HÒA VỐN: THÁNG 7 |

## Hồi V. Đội ngũ và lời kết

CẢNH 24   2:30–2:38  ·  Nói trước máy  ·  Set A

PHỤ TRÁCH   Nói: Đức   ·   Hình/thao tác: Cả nhóm, Thầy   ·   Ghi sẵn: —   ·   Set A

| Hình ảnh | Toàn cảnh nhóm (WS) 28 mm f/2.8, ngang tầm ngực, giữ tĩnh rồi đẩy chậm 20 cm vào ĐỨC. Bảng 75 inch ở nền hiển thị nền sạch với biểu trưng nhạt, 60% độ sáng. Đèn chính chếch 45 độ, đèn phụ mềm cho cả nhóm. |
| --- | --- |
| Diễn xuất | ĐỨC đứng giữa; SƠN, PHONG, LAN ANH, HÀ và THẦY đứng hai bên, vai sát nhau, tư thế mở. Giây 2:32: cả nhóm nhìn ống kính, mỉm cười. ĐỨC nói; cả nhóm gật nhẹ ở “yêu khoa học”. Không ai nhìn nhau khi đọc lời. |
| Lời thoại | ĐỨC, ON-CAMERA “Chúng em là học sinh yêu khoa học ở Phú Thọ, từ trường Hùng Vương và Chuyên Vĩnh Phúc.” Giọng ấm, tự hào, không cao giọng. |
| Chữ trên hình | CHỮ (vào 2:30,5, ra 2:37,6): NHÓM TÁC GIẢ DỰ ÁN TRƯỜNG THCS HÙNG VƯƠNG, PHÚ THỌ TRƯỜNG THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC |
| Âm thanh | tiếng phòng lớp nền; nhạc Đoạn 4 tăng nhẹ. |

CẢNH 25   2:38–2:44  ·  Minh họa  ·  Set A

PHỤ TRÁCH   Nói: Đức (VO)   ·   Hình/thao tác: Thầy, HS   ·   Ghi sẵn: —   ·   Set A

| Hình ảnh | Chuỗi hai lát cắt nhanh, mỗi lát 3 giây: (a) MS 35 mm f/2.5, THẦY hướng dẫn HS trên bảng cảm ứng, máy trượt 10 cm; (b) CU 50 mm f/2.2, các HS thảo luận quanh mô hình ba chiều trên bảng, máy trên gimbal đi vòng cung. Điểm cắt giữa hai lát đặt đúng lúc có tay vào khung. |
| --- | --- |
| Diễn xuất | (a) THẦY đứng bên cạnh một HS, cầm bút cảm ứng chỉ vào mô hình; HS tự tay xoay mô hình ba chiều, THẦY gật đầu. (b) Bốn HS chụm đầu quanh bảng, một em chỉ vào mô hình, một em ghi chú, hai em cùng cười. |
| Lời thoại | ĐỨC, VOICEOVER (L-cut từ Cảnh 24) “Chúng em muốn đánh thức những màn hình ở gần ba nghìn trường phổ thông.” Chậm, giàu hình ảnh. *Phản ứng tại chỗ, HS:* «Xoay thử xem!» |
| Chữ trên hình | CHỮ (vào 2:38,5, ra 2:43,6): MỤC TIÊU KHOẢNG 2.900 TRƯỜNG THPT MỖI MÀN HÌNH LÀ MỘT PHÒNG THÍ NGHIỆM |

CẢNH 26   2:44–2:48  ·  Minh họa  ·  Set B

PHỤ TRÁCH   Nói: Đức (VO)   ·   Hình/thao tác: Phụ huynh   ·   Ghi sẵn: Trang phụ huynh   ·   Set B

| Hình ảnh | MCU 50 mm f/2.0 từ chếch trái, PHỤ HUYNH ngồi ở bàn học buổi tối, điện thoại trong tay. Giữ tĩnh, đẩy 5 cm. Đèn bàn vàng ấm, đèn LED viền nhỏ. |
| --- | --- |
| Diễn xuất | PHỤ HUYNH ngồi ở bàn khách buổi tối, cầm điện thoại xem báo cáo tuần của con trên trang phụ huynh (con đã học bài nào, chăm đến đâu, phần cần giúp). Giây 2:46: gật đầu, mỉm cười, ngón cái vuốt xuống cuối trang. Không nhìn ống kính. |
| Lời thoại | ĐỨC, VOICEOVER “Bố mẹ cũng thấy được nỗ lực thật của con.” Chậm, ấm. |
| Chữ trên hình | CHỮ (vào 2:44,4, ra 2:47,6): PHIẾU NỖ LỰC GỬI PHỤ HUYNH 84,6% PHỤ HUYNH CHỦ ĐỘNG MỞ XEM |

CẢNH 27   2:48–2:51,5  ·  Nói trước máy  ·  Set A

PHỤ TRÁCH   Nói: Đức   ·   Hình/thao tác: Đức   ·   Ghi sẵn: —   ·   Set A

| Hình ảnh | Máy A CU 85 mm f/2.0, ĐỨC ở mép bảng, ngang mắt; đẩy chậm 6 cm vào mặt; máy B MCU 50 mm khung rộng hơn. Nền: bảng 75 inch ở góc 3 mờ sâu. Đèn chính mềm phía trước chếch 30 độ, đèn viền nhẹ phía sau. |
| --- | --- |
| Diễn xuất | ĐỨC nhìn thẳng ống kính, bình tĩnh, mắt sáng. Giây 2:50: hơi nghiêng đầu về trước ở “mặt bảng”. Khi nói xong, giữ ánh mắt 0,3 giây rồi cắt. |
| Lời thoại | ĐỨC, ON-CAMERA “Cùng đưa khoa học thật về mặt bảng.” Chậm, nhấn “mặt bảng”, dứt câu. |
| Chữ trên hình | CHỮ: không. |
| Âm thanh | nhạc Đoạn 4 hạ xuống -22 dB trong lúc nói rồi bật lên ở điểm cắt. |

CẢNH 28   2:51,5–2:55  ·  Biểu trưng  ·  Set A

PHỤ TRÁCH   Nói: Cả nhóm (VO)   ·   Hình/thao tác: Đồ họa   ·   Ghi sẵn: Biểu trưng   ·   Set A

| Hình ảnh | Hình ĐỨC cận mặt từ Cảnh 27 mờ vào biểu trưng Socratic Vision Board trên nền ngà trong 12 khung hình (đồ họa dựng sau). Biểu trưng giữ tĩnh, chữ khẩu hiệu hiện dưới biểu trưng. Cắt khớp ở khung hình ĐỨC kết câu. |
| --- | --- |
| Diễn xuất | Thu tiếng riêng, không cần hình: cả nhóm (ĐỨC, SƠN, PHONG, LAN ANH, HÀ) đứng thành hàng sát nhau trước micro shotgun ở Set A sau cảnh 24, hít cùng nhịp, đọc đồng thanh khẩu hiệu hai lần (một lần thì thầm ấm, một lần rõ); chọn lần rõ làm tiếng chính. |
| Lời thoại | CẢ NHÓM, VOICEOVER ĐỒNG THANH “Tự học bản chất, làm chủ tương lai.” Đọc đồng thanh, chậm, ấm. |
| Chữ trên hình | CHỮ (biểu trưng, 2:51,5 đến 2:55): SOCRATIC VISION BOARD Trường THCS Hùng Vương · Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc Tỉnh Phú Thọ (xuống dòng riêng, không nối vào tên trường) CUỘC THI SV_STARTUP LẦN THỨ IX, 2026 |
| Âm thanh | tiếng đồng thanh; nhạc Đoạn 4 kết dứt khoát cùng biểu trưng. Dựng tiếng: xếp chồng hai lượt thu tốt nhất (lượt rõ làm chính, lượt trầm ấm đặt dưới). Pan lượt hai sang trái/phải khoảng 15%, giảm 6 dB dưới lượt một, để tiếng năm em dày và không lộ người đọc nhanh, người đọc chậm. |

# 5. Lịch sản xuất

## Ngày -1 (chiều hôm trước): ghi màn hình

| Giờ | Việc | Người |
| --- | --- | --- |
| 13:30–14:30 | Kiểm tra từng thao tác ở Mục 6, ghi kết quả | DIT, Phong, thầy Kiệm |
| 14:30–15:15 | Ghi UI-12 (trang quản lý), UI-13A (chấm bài), UI-13B (vi bài giảng), UI-14 (bài của tiết sáng): bật cả bốn cổng 8000, 3001, 3002, 3003; mỗi đoạn 3 lần. UI-13A: viết 3 dòng phương trình rõ, tách dòng, ví dụ 2x − 4 = 6; 2x = 6 − 4 (sai dấu chuyển vế); x = 1. Nếu nét tay bị đọc lệch, gõ dòng đó vào ô công thức rồi chấm. | DIT, thầy Kiệm, Lan Anh |
| 15:15–16:45 | Ghi các đoạn màn hình còn lại trên bảng, máy tính bảng, điện thoại; mỗi đoạn 3 lần | DIT, Sơn, Lan Anh, HS-A |
| 16:45–17:45 | Chọn bản tốt, cắt thành từng tệp phát lại, nạp vào máy phát | DIT |
| 17:45–18:15 | Giao số liệu cho đồ họa cảnh 20, 22, 23; trưởng nhóm duyệt | Đồ họa, Đức, Hà |

## Ngày quay

Kỹ thuật có mặt 06:00, diễn viên 07:30, học sinh lớp 08:30 đến 09:45.

| Giờ | Việc | Cảnh |
| --- | --- | --- |
| 06:00–08:00 | Dựng đèn Set A, chống lóa, thử sọc màn hình, thử mic, nạp bản ghi phát lại |  |
| 08:00–08:30 | Lớp trống | 01 |
| 08:30–09:45 | Học sinh lớp: mở lớp học, quét mã, kéo mô phỏng, thảo luận | 12, 13, 25 |
| 10:00–11:15 | Bục giảng; bảng phát bản ghi dựng sẵn | 02, 05, 06, 08, 11, 14 |
| 11:15–12:30 | Góc nền biểu đồ; mỗi cảnh 4 lượt | 09, 19, 21, 27 |
| 12:30–13:00 | Cả nhóm; thu đồng thanh khẩu hiệu; tiếng phòng | 24, 28 |
| 13:00–14:00 | Nghỉ trưa, chuyển sang Set B |  |
| 14:00–15:45 | Bàn học buổi tối; cảnh 18 để cuối | 03, 04, 15, 18, 26 |
| 15:45–17:00 | Dự phòng, quay bù |  |
| 17:00–17:30 | Sao lưu hai nơi, kiểm tra từng tệp |  |

Nếu trễ giờ, cắt theo thứ tự: cảnh 26, cảnh 24, cảnh 14. Không cắt các cảnh 02, 05, 06, 07, 08, 13, 16, 18, 27.

# 6. Danh sách ghi màn hình (DIT)

| Đoạn | Cảnh | Thao tác | Kiểm tra trước |
| --- | --- | --- | --- |
| UI-06/07 | 06, 07 | Vẽ hình lập phương → Chọn → khoanh → “Tương tác tại chỗ” → xoay → Vẽ hình → “Khai triển” → “Cắt ngang” | Vẽ 5 lần liền, lần nào cũng ra hình chuẩn; khai triển và cắt ngang chạy mượt 3 lần liên tiếp |
| UI-08 | 08 | Viết “con lắc đơn” → khoanh → “Trực quan” → kéo góc lệch | Đã nhập khóa Gemini thật trong cài đặt AI; thử đọc chữ 3 lần. Dự phòng: gõ vào ô công thức |
| UI-10 | 10 | x^2 + y^2 + z^2 = 9; 2NO2 ⇌ N2O4; đề “Cho hình chóp S.ABCD…” có phần a), b), c); mạch RLC cộng hưởng | Mở đúng mô phỏng, không lỗi; đề hình học ra hình và các nút a), b), c) bật tắt được (soạn sẵn đề, thử 3 lần) |
| UI-11 | 11 | Viết tích phân → khoanh → “Chuyển công thức” | Công thức ra đúng |
| UI-13 | 12, 13 | “Lớp học” → “Tạo lớp học”; học sinh quét, kéo thanh trượt; “Thu bài làm vẽ tay” → học sinh nộp → “Chiếu” | Máy chủ lớp học đang chạy; 4 điện thoại vào được; đã nhập đề và bấm “Bắt đầu thu bài”; phóng trình duyệt để mã chiếm khoảng 40% bảng |
| UI-15/16 | 15, 16 | Ứng dụng học sinh → “Gia sư sau giờ học” → nhập bước sai; gõ “cho đáp án” | Thông báo “Hàng rào Socratic” hiện, công cụ trực quan tự mở |
| UI-17 | 17 | Bài Fe + O2 -> Fe2O3 → bước cân bằng → nhập 4Fe + 3O2 → 2Fe2O3 | Máy chấm báo đúng. Không bấm + và − trên cân |
| UI-18 | 18 | “Bảo vệ bằng giọng nói” → nút micro | Chrome, có mạng, đã cấp quyền micro. Dự phòng: gõ câu giải thích |
| UI-20/22/23 | 20, 22, 23 | Đồ họa động theo số liệu trong kịch bản | Đối chiếu từng con số |
| UI-13A | 13A | Khoanh bài làm có một dòng sai dấu chuyển vế → bảng đọc, bôi đỏ dòng sai, mở cửa sổ giải thích | Chạy 3 lần với chữ viết tay thật của học sinh (chưa thử); dự phòng: gõ dòng vào ô công thức rồi chấm. Máy chủ AI có khóa Gemini |
| UI-13B | 13B | Bảng vi bài giảng → “AI viết lời giảng” → “Gửi cho học sinh” | Có khóa AI hợp lệ còn hạn mức; trạng thái “Đã gửi” hiện; dự phòng: lời giảng tạo sẵn |
| UI-12 | 12 | Trang quản lý (cổng 3003): tạo tiết, chọn lớp, nạp bài, lấy mã ghép → bảng “Ghép tiết” nhập mã | Cả bốn tiến trình chạy (8000, 3001, 3002, 3003); bảng nhận đúng bài; ghép lần hai sang giáo viên khác không thấy dữ liệu cũ |
| UI-14 | 14 | Ứng dụng học sinh: nhập “Mã học sinh” → “Vào lớp” → tab “Lớp của em” → mở bài của tiết vừa dạy. (Nếu thầy đã bấm “Gửi cho học sinh” ở cảnh 13B thì bài cũng hiện ở lớp 12A1) | Bài của tiết hiện đúng; thử cả hai đường (kết thúc tiết trên console, và “Gửi cho học sinh”), dùng đường nào hiện bài ổn định hơn |

Khi ghi: phóng giao diện vừa khung, tắt thông báo, ẩn thanh tác vụ, pin và giờ; ghi dư 2 giây đầu và cuối; chạm 3 lần cách nhau 1 giây ở đầu mỗi đoạn để đồng bộ.

# 7. Quy định quay và dựng

## Quay

Ghi màn hình trước, quay người sau: ở các cảnh 06, 08, 11, bảng phát bản ghi dựng sẵn, diễn viên diễn tay theo hình. Cắt khớp đúng khung hình ngón tay hoặc đầu bút chạm kính.

Nếu thấy sọc trên màn hình hoặc đèn tuýp, tinh chỉnh màn trập lẻ (ví dụ 1/50,2) tới khi hết sọc.

Máy lệch trục 15 đến 25 độ so với màn hình; dùng kính phân cực để tắt phản chiếu. Đèn mặt sáng hơn bảng khoảng nửa khẩu.

Cân bằng trắng đặt tay: Set A khoảng 5000 K, Set B khoảng 3000 K. Quay thẻ xám đầu mỗi bối cảnh.

Cảnh nói trước máy (02, 05, 09, 14, 19, 21, 24, 27) quay 4 lượt; lượt thứ tư các em nói với đạo diễn đứng sát máy, như kể cho thầy cô nghe.

Thu 60 giây tiếng phòng ở mỗi set. Lời dẫn thu lại trong phòng yên, mỗi cảnh 3 lần. Câu của HS-A ở cảnh 18 dùng tiếng thu tại chỗ.

## Dựng

Nhịp cắt 5 đến 7 giây, không cảnh nào quá 8 giây. Ba giây đầu không nhạc; nhạc dừng 0,3 giây trước tên sản phẩm ở 0:25.

Nhạc bốn đoạn: trầm (Hồi I), sáng (Hồi II), ấm (Hồi III–IV), cao trào (Hồi V). Nhạc nền phải có giấy phép sử dụng.

Thẻ chữ đặt góc dưới trái, chữ đen trên nền trắng ngà, một kiểu chữ, không hiệu ứng nảy hay phát sáng. Số dùng dấu phẩy thập phân (0,85).

Được rút ngắn thời gian chờ AI đọc chữ ở cảnh 08 và 11, nhưng không thêm chữ hay lời nói rằng việc đó diễn ra tức thì.

Ứng dụng giải bài ở cảnh 04 do đồ họa tự dựng, không dùng giao diện hay tên ứng dụng có thật.

Không cắt tiếng người nói để rút thời lượng. Tổng thời lượng không quá 3 phút.

# 8. Cập nhật kiến trúc tam giác (29/10/2026)

Mô hình: ba ứng dụng không import lẫn nhau, nói chuyện qua máy chủ AI. Đỉnh 1 trang quản lý giáo viên (cổng 3003), đỉnh 2 bảng lớp (cổng 3001), đỉnh 3 ứng dụng học sinh (cổng 3002). Vòng: soạn tiết, ghép bảng, dạy, gửi bài, học ở nhà, hồ sơ tiết quay về giáo viên.

Thay đổi so với bản 28/10: cảnh 07 thêm xoay, khai triển, cắt ngang; cảnh 10 thêm vẽ từ đề bài với nút a) b) c); cảnh 13A mới: chấm bài từng bước; cảnh 13B mới: vi bài giảng AI và gửi cho học sinh; cảnh 13 thêm nộp bài vẽ tay và chiếu ẩn danh; cảnh 12 mở bằng trang quản lý và “Ghép tiết”, kèm đồ họa tam giác; cảnh 14 mở bằng bài của tiết sáng chuyển sang ứng dụng học sinh. Các cảnh còn lại, tổng thời lượng 175 giây, 30 cảnh (28 cảnh gốc và hai cảnh bổ sung 13A, 13B), vai diễn và số liệu giữ nguyên.

Từ bản main 29/10 đã có giao diện (đưa vào hình được khi cần): đăng nhập học sinh bằng mã, tab “Lớp của em”, trang phụ huynh /parent/<token>, lưới bài làm và hàng chờ duyệt ở console, tài nguyên và giao bài bằng QR trên bảng, chọn bài ẩn danh để chữa. Vẫn chưa thấy giao diện nên KHÔNG đưa vào hình hay lời: AI đề xuất sửa giáo án. Cảnh 26 dùng trang phụ huynh thật, cần chạy một vòng thử trước để báo cáo có số liệu.

Khi kiểm Ngày -1 cần chạy cả bốn tiến trình: máy chủ AI (8000, khóa Gemini trong services/ai-engine/.env), bảng (3001), ứng dụng học sinh (3002), trang quản lý (3003). Không chạy kiểm thử Python trong lúc ghi hình.

Chưa thử: chấm bài bằng chữ viết tay thật của học sinh; trọn vòng quản lý, bảng, học sinh trên bản main 00f593e (đã có test e2e của vòng tam giác nhưng chưa quay thử bằng giao diện).

# 9. Bản đồ chức năng và cảnh (đối chiếu 29/10/2026)

Video 175 giây không thể chứa hết chức năng của ba ứng dụng. Bảng dưới cho biết chức năng nào đã có cảnh, chức năng nào còn thiếu và gợi ý chỗ chèn. Chức năng "Chưa vào video" có thể dùng cho bản demo dài hoặc buổi trình diễn trực tiếp (docs/KICH_BAN_LIVE_DEMO.md).

| Đỉnh | Chức năng | Trạng thái | Cảnh / gợi ý |
| --- | --- | --- | --- |
| Đỉnh 1 Trang quản lý | Soạn tiết: chọn lớp, nạp bài soạn, mã ghép | Có trong video | Cảnh 12 |
|  | Điều khiển tiết: giao quyền, thu bài, chọn bài chiếu, bình chọn, kết thúc | Chưa vào video | Đã có giao diện (LiveControl, lưới bài làm). Chưa có cảnh. Gợi ý: 3 giây cắt ngắn vào cảnh 12 |
|  | Tài nguyên trên bảng: mở slide, bài tập, đề; thu phóng, viết đè, đưa trang lên bảng | Chưa vào video | Đã có giao diện (nút “Tài nguyên” khi ghép tiết). Cắt chèn UI-B1 |
|  | Giao bài bằng QR, học sinh chụp ảnh vở, xác nhận dòng máy đọc, nộp bài | Chưa vào video | Đã có giao diện (“Giao bài”, trang /a/<mã>). Cắt chèn UI-B2 |
|  | Lưới bài làm trực tiếp, hàng chờ duyệt ở console | Chưa vào video | Đã có giao diện. Cắt chèn UI-B3 |
|  | Chọn bài ẩn danh trên bảng và viết chữa, lưu phần chữa | Chưa vào video | Đã có giao diện (“Viết để chữa”, “Lưu phần chữa”). Cắt chèn UI-B4 |
|  | Hồ sơ tiết đã dạy (bài nộp, bình chọn, ảnh chụp) | Chưa vào video | Đã có giao diện (tổng kết tiết trên console). Chưa có cảnh |
| Đỉnh 2 Bảng lớp | Hình học tại chỗ: nét nháp thành hình chuẩn, nét đứt, kéo đỉnh | Có trong video | Cảnh 06, 07 |
|  | Xoay 3D, khai triển lưới, cắt ngang, nút a) b) c), vẽ từ đề bài | Có trong video | Xoay, khai triển, cắt ngang ở cảnh 07; vẽ từ đề bài và nút a) b) c) ở cảnh 10 |
|  | 39 mô phỏng bốn môn, Trực quan từ chữ viết | Có trong video | Cảnh 08, 10 |
|  | Chuyển chữ tay thành công thức | Có trong video | Cảnh 11 |
|  | Chấm bài từng bước: máy kiểm, bôi đỏ dòng sai, cửa sổ giải thích | Có trong video | Cảnh 13A. Thanh chọn ký tự phân vân hiện trong cảnh nếu gặp |
|  | Vi bài giảng và lời giảng AI, gửi cho học sinh | Có trong video | Cảnh 13B |
|  | Hỏi đáp AI trên bảng (hỏi theo đúng hình và số đo đang vẽ) | Chưa vào video | Chưa có cảnh. Gợi ý: 5 giây nếu còn thời lượng |
|  | Che/lộ đáp án, thư viện bài, sinh đề tương tự | Chưa vào video | Chưa có cảnh |
|  | Lớp học BYOD: quét mã, kéo thanh trượt đồng bộ | Có trong video | Cảnh 12, 13 |
|  | Thu bài vẽ tay qua điện thoại, chiếu ẩn danh | Có trong video | Cảnh 13 |
|  | Bình chọn dự đoán, giao quyền cho học sinh | Chưa vào video | Chưa có cảnh |
| Đỉnh 3 Ứng dụng học sinh | Bài học theo cảnh từ tiết vừa dạy ("Gửi cho học sinh") | Có trong video | Cảnh 14 |
|  | Gia sư Socratic: hỏi lại, Hàng rào Socratic, công cụ trực quan tự mở | Có trong video | Cảnh 15, 16 |
|  | Cân bằng hóa học, máy chấm từng bước | Có trong video | Cảnh 17 |
|  | Bảo vệ bằng giọng nói | Có trong video | Cảnh 18 |
|  | Ba công cụ trực quan còn lại (lực, cực trị, thẩm thấu), BKT, ôn tập ngắt quãng | Chưa vào video | Chưa có cảnh; chỉ có thẻ chữ "10 engine nâng cao" ở cảnh 10 |
|  | Trang phụ huynh: báo cáo tuần của con (hub) | Có trong video | Cảnh 26. Link phụ huynh lấy ở mục Học sinh của lớp trên console |
|  | Bảng nhiệt giáo viên (TeacherHeatmap, dữ liệu mẫu) | Chưa vào video | Chưa có cảnh |
| Chỉ có máy chủ, chưa có giao diện | AI đề xuất sửa giáo án (hub_plans) | Chỉ có backend | KHÔNG đưa vào hình hay lời |

Tóm tắt: 14 nhóm chức năng đã có cảnh (đã chọn những tính năng nổi bật nhất), 11 nhóm chưa vào video (phần lớn đã có giao diện, dùng làm cảnh cắt chèn hoặc bản demo dài), 1 nhóm chỉ có máy chủ. Video dài 175 giây, còn 5 giây dư trước giới hạn 3 phút.

# 10. Hướng dẫn quay giao diện (UI) cho người nhận việc

Mục này dành cho người chỉ quay màn hình, không cần đọc toàn bộ kịch bản. Làm theo 10.1, rồi quay từng đoạn ở 10.3 theo mã UI. Mỗi đoạn ghi thừa để dựng cắt khớp.

## 10.1. Chuẩn bị chung

| Việc | Cách làm |
| --- | --- |
| Chạy bốn tiến trình | Máy chủ AI: vào services/ai-engine, chạy python -m uvicorn main:app --port 8000 (một tiến trình duy nhất; khóa Gemini đặt trong services/ai-engine/.env, dòng GEMINI_API_KEYS=). Bảng: apps/teacher-board, npm run dev (cổng 3001). Ứng dụng học sinh: apps/student-app, npm run dev (3002). Trang quản lý: apps/teacher-console, npm run dev (3003) |
| Kiểm tra máy chủ | Mở http://127.0.0.1:8000/health: phải có số khóa Gemini. CORS_ORIGINS trong .env cần có http://localhost:3003 |
| Dữ liệu | Tạo tài khoản và lớp mới trên trang quản lý (đừng dùng lại lớp có dữ liệu thử cũ). Mở mục Học sinh của lớp để lấy mã học sinh và link phụ huynh. Bắt đầu một tiết rồi ghép bảng bằng mã |
| Ghi hình | Ghi toàn màn hình 4K, 50 khung hình/giây; phóng giao diện vừa khung; tắt thông báo hệ thống; ẩn thanh tác vụ, pin, giờ; ghi dư 2 giây đầu và cuối; chạm 3 lần cách nhau 1 giây ở đầu mỗi đoạn để đồng bộ tiếng |
| Đặt tên tệp | UI-<mã>_lượt<số>.mp4, ví dụ UI-13A_luot2.mp4. Mỗi đoạn quay 3 lượt |
| Báo cáo sau mỗi đoạn | Tích vào cột “Ghi UI” của bảng 0.3; ghi lượt nào tốt nhất; nếu lỗi thì ghi rõ lỗi và đã dùng phương án dự phòng nào |

## 10.2. Việc phải làm trước khi bấm ghi

Một mình chạy thử cả vòng: tạo tiết, ghép bảng, giao bài, học sinh nộp, kết thúc tiết, mở trang phụ huynh. Vòng thử này cũng tạo số liệu cho báo cáo phụ huynh (cảnh 26).

Chữ viết tay: viết rõ, tách dòng; ví dụ bài chấm ở UI-13A viết 3 dòng 2x − 4 = 6; 2x = 6 − 4 (sai dấu chuyển vế); x = 1.

Chưa từng thử chấm bằng chữ viết tay thật: nếu đọc lệch, gõ dòng đó vào ô công thức rồi chấm.

Khóa AI: nếu hết hạn mức giữa chừng, đợi sang ngày hoặc đổi khóa; không ghi lượt bị chuyển sang nhận diện cục bộ (bảng sẽ báo lý do trên màn hình).

## 10.3. Danh sách đoạn ghi

| Mã | Cảnh | Thao tác từng bước | Chuẩn bị và kiểm tra | Dự phòng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UI-06 | 06 (0:25–0:32) | Bảng: vẽ hình lập phương sáu nét → Chọn → khoanh → nút xanh “Tương tác tại chỗ”. Dừng đúng khung hình đầu bút chạm nút | Bảng trống; vẽ 5 lần liền đều ra hình chuẩn | Dock → Hình → bật “Trực quan hình học” |
| UI-07 | 07 (0:32–0:38) | Kéo vòng xoay khoảng 40 độ → mở bộ chức năng Vẽ hình quanh nút AI → “Khai triển” → “Cắt ngang”, kéo thanh cắt | Khai triển và cắt ngang chạy mượt 3 lần liên tiếp | Bỏ “Cắt ngang” nếu giật, giữ xoay và khai triển |
| UI-08 | 08 (0:38–0:45) | Viết “con lắc đơn” → khoanh → “Trực quan” → kéo tham số góc lệch lên khoảng 45 độ | Khóa Gemini thật; thử đọc chữ 3 lần | Gõ “con lắc đơn” vào ô công thức |
| UI-10 | 10 (0:52–0:58) | Bốn đoạn mỗi đoạn tối thiểu 8 giây: x^2 + y^2 + z^2 = 9; 2NO2 ⇌ N2O4; đề “Cho hình chóp S.ABCD…” có a), b), c), bấm từng nút; mạch RLC cộng hưởng | Mở đúng mô phỏng, không lỗi; soạn sẵn đề hình học | Thay bằng mô phỏng khác trong danh sách 39 |
| UI-11 | 11 (0:58–1:05) | Viết nhanh một tích phân → khoanh → “Chuyển công thức” | Công thức ra đúng; giữ ô gợi ý đổi ký tự nếu hiện | Viết rõ hơn hoặc sửa trên ô công thức |
| UI-12 | 12 (1:05–1:11) | Hai màn hình: (a) trang quản lý: tiết học mới, chọn lớp, nạp bài, hiện mã ghép; (b) bảng: “Ghép tiết”, nhập mã, bảng nhận bài và tên lớp | Cả bốn tiến trình chạy; ghép lần hai sang giáo viên khác không thấy dữ liệu cũ | Quay lại từ đầu với tiết mới |
| UI-13 | 13 (1:11–1:17) | “Lớp học” → “Tạo lớp học” (mã QR chiếm khoảng 40% bảng); 3 đến 4 điện thoại quét, kéo thanh trượt; “Thu bài làm vẽ tay”: nhập đề, “Bắt đầu thu bài”, học sinh nộp, thầy “Chiếu” | Máy chủ lớp học chạy; điện thoại vào được; phóng trình duyệt để mã to | Phát bản ghi dựng sẵn trên điện thoại |
| UI-13A | 13A (1:17–1:22) | Bài “Bài 1” ẩn danh hiện trên bảng → khoanh → thanh chọn ký tự phân vân (nếu hiện) → dòng sai đầu tiên bôi đỏ → cửa sổ giải thích | Chỉ giữ cảnh dòng đỏ hiện ngay, không quay đoạn chờ AI đọc | Gõ dòng vào ô công thức rồi chấm |
| UI-13B | 13B (1:22–1:27) | Bảng vi bài giảng (tóm tắt bài sau tiết) → “AI viết lời giảng” → “Gửi cho học sinh” → trạng thái “Đã gửi” | Khóa AI hợp lệ còn hạn mức | Dùng lời giảng đã tạo sẵn |
| UI-14 | 14 (1:27–1:34) | Ứng dụng học sinh: “Mã học sinh” → “Vào lớp” → tab “Lớp của em” → bài của tiết vừa dạy | Bài hiện đúng; thử cả hai đường (kết thúc tiết trên console, và “Gửi cho học sinh”) | Dùng đường hiện ổn định hơn |
| UI-15, UI-16 | 15, 16 (1:34–1:46) | Tab “Gia sư sau giờ học” → nhập bước sai; gõ đúng cụm “cho đáp án” | Thông báo “Hàng rào Socratic” hiện, công cụ trực quan tự mở | Không có phương án thay |
| UI-17 | 17 (1:46–1:51) | Bài Fe + O2 -> Fe2O3 → bước cân bằng → nhập 4Fe + 3O2 → 2Fe2O3 | Máy chấm báo đúng; không bấm + và − trên cân | Không có phương án thay |
| UI-18 | 18 (1:51–1:55) | “Bảo vệ bằng giọng nói” → nút micro, học sinh tự nói | Chrome, có mạng, đã cấp quyền micro | Gõ câu giải thích vào ô chữ |
| UI-20, 22, 23 | 20, 22, 23 | Đồ họa động do người thiết kế dựng từ số liệu trong kịch bản (không phải bản ghi) | Đối chiếu từng con số với danh sách được phép |  |

## 10.4. Đoạn ghi bổ sung (cắt chèn hoặc bản demo dài)

Các thao tác mới có giao diện từ bản main 29/10 nhưng chưa vào video 175 giây. Ghi mỗi đoạn khoảng 8 đến 10 giây, giữ lại để dựng bản dài hoặc cắt chèn nếu còn thời lượng.

| Mã | Nội dung | Thao tác |
| --- | --- | --- |
| UI-B1 | Tài nguyên trên bảng | Bảng đã ghép tiết → “Tài nguyên” → mở slide, bài tập hoặc đề → thu phóng → viết đè bằng “Bút” → đưa trang lên bảng |
| UI-B2 | Giao bài bằng QR, học sinh chụp vở | Bảng: “Giao bài” hiện QR → học sinh quét (trang /a/<mã>) → chụp ảnh vở, “Chụp lại” nếu mờ → xác nhận dòng máy đọc → “Nộp bài” |
| UI-B3 | Lưới bài làm trong tiết | Trang quản lý, tiết đang dạy: lưới học sinh × câu cập nhật, tỉ lệ đúng, “Chờ duyệt”, “Đóng nhận bài” |
| UI-B4 | Chọn bài ẩn danh và chữa | Bảng: “Mọi bài”/“Mọi câu” → chọn bài ẩn danh → “Viết để chữa” → “Lưu phần chữa” |
| UI-B5 | Học sinh thấy phần chữa | Ứng dụng học sinh: “Lớp của em” → phần chữa của mình, “Học lại với gia sư” |
| UI-B6 | Trang phụ huynh | Mở /parent/<token> trên điện thoại: báo cáo tuần của con. Có thể dùng cho cảnh 26 |